**Проект**

**Про відзначення на Вінниччині Дня пам’яті та примирення і 72-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні**

 Відповідно до Указу Президента України від 28 березня 2017 року № 84/2017 «Про відзначення у 2017 році Дня пам’яті та примирення і 72-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні», рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року № 63 «Про відзнаки обласного рівня», з метою гідного вшанування подвигу переможців нацизму у Другій світовій війні, ветеранів війни, учасників українського визвольного руху, жертв нацистських переслідувань, увічнення пам’яті загиблих у Другій світовій війні, а також утвердження патріотизму та національної гідності, консолідації суспільства:

 1. Затвердити план заходів з підготовки та відзначення на Вінниччині Дня пам’яті та примирення і 72-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (далі – Заходи), що додаються.

 2. Нагородити Почесною грамотою облдержадміністрації та обласної Ради, з виплатою грошової винагороди, ветеранів війни, учасників українського визвольного руху, жертв нацистських переслідувань, згідно з додатком 1.

 3. Райдержадміністраціям, виконкомам міських рад міст обласного значення, структурним підрозділам облдержадміністрації забезпечити виконання Заходів та інформувати до 12 травня 2017 року Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації для подальшого узагальнення та інформування облдержадміністрації до 19 травня 2017 року.

 4. Управлінню культури і мистецтв облдержадміністрації (Городинський С.С.) видатки, пов’язані з проведенням Заходів, профінансувати за рахунок коштів, передбачених в обласному бюджеті на інші культурно-освітні заклади та заходи згідно з кошторисом.

 5. Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації (Василюк С.М.) профінансувати видатки, пов’язані з виплатою грошових винагород до Почесної грамоти облдержадміністрації та обласної Ради, проведення Заходів та придбання квіткової продукції за рахунок коштів, передбачених в обласному бюджеті на інші видатки відповідно до кошторису.

 6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови – директора Департаменту освіти і науки облдержадміністрації Івасюка І.Д.

 **Перший заступник голови**

 **обласної державної адміністрації А.ГИЖКО**

 ПОГОДЖЕНО:

Олійник А.Д.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (підпис)

Івасюк І.Д. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (підпис) (дата)

Бойко В.О. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (підпис) (дата)

Копачевський М.А. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (підпис) (дата)

Городинський С.С. \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (підпис) (дата)

Василюк С.М. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (підпис) (дата)

Юр відділ Хмарський Р.В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (підпис) (дата)

Відділ контролю Євтушенко Г.М. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_

 (підпис) (дата)

Протокольна Дмитрук Л.М. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (підпис) (дата)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

облдержадміністрації

від \_\_\_ квітня 2017 року № \_\_\_

 **ПЛАН ЗАХОДІВ**

**з підготовки та відзначення на Вінниччині Дня пам’яті та примирення і 72-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні**

1.Спрямувати підготовку і відзначення на Вінниччині Дня пам’яті та примирення і 72-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні для

увічнення пам’яті про загиблих воїнів, жертв війни, воєнних злочинів, депортацій та злочинів проти людяності, скоєних у роки війни на утвердження героїчних подвигів старших поколінь у перемозі Антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні, спадкоємності традицій воїнів - переможців нацизму та нинішніх захисників Вітчизни, консолідацію суспільства навколо ідеї захисту України, національно-патріотичне виховання громадян, посилення турботи про ветеранів війни, учасників українського визвольного руху, жертв нацистських переслідувань.

Райдержадміністрації,

виконкоми міських рад

міст обласного значення

Протягом 2017 року

 2. Затвердити відповідні плани заходів з підготовки та відзначення на Вінниччині Дня пам’яті та примирення і 72-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та провести 08 - 09 травня 2017 року у населених пунктах Вінниччини урочистості і меморіальні заходи.

Райдержадміністрації,

виконкоми міських рад

міст обласного значення

Квітень-травень 2017 року

3. Забезпечити:

1) Упорядкування військових поховань, ремонт та реставрацію меморіалів, пам’ятників, братських могил та інших місць поховання загиблих під час Другої світової війни.

Департамент житлово-комунального

господарства, енергетики та

інфраструктури облдержадміністрації,

райдержадміністрації,

органи місцевого самоврядування

До 05 травня 2017 року

2) Організацію і проведення урочистих зборів та святкових концертів, культурно-мистецьких заходів, офіційних прийомів ветеранів, присвячених Дню пам’яті та примирення і 72-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні у районних центрах, містах обласного значення та інших населених пунктах області, участь ветеранів війни, учасників українського визвольного руху часів Другої світової війни, жертв нацистських переслідувань, нинішніх захисників Вітчизни – учасників антитерористичної операції, їх громадських об’єднань у заходах, присвячених пам’ятним датам історичних подій Другої світової війни.

Департамент інформаційної діяльності

та комунікацій з громадськістю,

управління культури і мистецтв

облдержадміністрації,

райдержадміністрації,

виконкоми міських рад

міст обласного значення

Протягом травня 2017 року

3) Покладання квітів, вінків, гірлянд до меморіалу Слави та пам’ятного знаку Героям Небесної Сотні та антитерористичної операції у м. Вінниця (площа Європейська), проведення мітингів-реквіємів, урочистих покладань до пам’ятників, обелісків, пам’ятних знаків загиблим у Другій світовій війні в усіх населених пунктах області з нагоди Дня пам’яті та примирення і 72-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та річниці початку Другої світової війни на території України.

Департамент інформаційної діяльності

та комунікацій з громадськістю

облдержадміністрації,

управління культури і мистецтв

облдержадміністрації; райдержадміністрації,

виконкоми міських рад

міст обласного значення

05-09 травня, 22 червня 2017 року

 4) Проведення зустрічі голови облдержадміністрації та голови обласної Ради з ветеранами війни в обласній державній адміністрації.

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю,

управління культури і мистецтв

облдержадміністрації

09 травня 2017 року

5) Проведення зустрічі керівництва облдержадміністрації та обласної Ради, керівників обласних установ і організацій, спонсорів з ветеранами війни в обласному клінічному госпіталі ветеранів війни.

Департаменти: інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю,

охорони здоров’я

облдержадміністрації,

управління культури і мистецтв

облдержадміністрації,

обласний клінічний госпіталь для

інвалідів війни

09 травня 2017 року

 6) Проведення тематично-оздоровчих семінарів голів районних (міських) організацій ветеранів війни, активістів ветеранського руху та учасників АТО з обміну досвідом роботи на базі обласного клінічного госпіталю ветеранів війни.

 Департаменти: соціальної та молодіжної

 політики,інформаційної діяльності та

комунікацій з громадськістю,

охорони здоров’я

облдержадміністрації,

обласний клінічний госпіталь ветеранів війни

Червень, жовтень 2017 року

7) Перевезення ветеранів війни для участі в урочистих заходах в м. Києві та м. Вінниці з нагоди відзначення Дня пам’яті та примирення і 72-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та річниці початку Другої світової війни на території України (за окремим планом).

Департаменти облдержадміністрації:

інформаційної діяльності

та комунікацій з громадськістю,

житлово-комунального господарства,

енергетики та інфраструктури

9 травня, 22 червня 2017 року

8) Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів війни.

Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

Протягом 2017 року

 9) Виготовлення друкованої продукції.

Департамент інформаційної діяльності

та комунікацій з громадськістю

облдержадміністрації

Травень 2017 року

10) Охоронугромадського порядку та дотримання вимог з безпеки дорожнього руху, медичного супроводу у місцях проведення заходів з відзначення Дня пам’яті та примирення і 72-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Головне управління Національної поліції

у Вінницькій області,

департамент охорони здоров’я

облдержадміністрації,

райдержадміністрації,

виконкоми міських рад

міст обласного значення

09 травня 2017 року

11) Висвітлення в місцевих засобах масової інформації актуальних питань життя ветеранів, учасників українського визвольного руху часів Другої світової війни, жертв нацистських переслідувань, спогадів учасників та очевидців подій Другої світової війни та підготовку і відзначення в області Дня пам’яті та примирення і 72-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Департамент інформаційної діяльності

та комунікацій з громадськістю

облдержадміністрації, райдержадміністрації,

органи місцевого самоврядування

Травень, вересень 2017 року

 4. Організувати:

1) Проведення в навчальних закладах області тематичних уроків пам’яті, семінарів, літературних вечорів, виховних годин, зустрічей, військово-патріотичних та інших тематичних заходів за участю ветеранів війни, борців за незалежність України у XX столітті, учасників антитерористичної операції.

## Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації,

## виконавчі комітети міських рад

## міст обласного значення

Березень-квітень 2017 року

 2) Книжково-ілюстративні виставки, відкриті перегляди літератури, бібліографічні огляди у виставкових залах обласних та районних бібліотек, виїзди автомузею, тематичні заняття із переглядом виставок, документальних та художніх фільмів на військову тематику для студентів вищих навчальних закладів та учнів загальноосвітніх шкіл міста та області.

Управління культури і мистецтв

облдержадміністрації, райдержадміністрації,

виконкоми міських рад

міст обласного значення

Травень 2017 року

 5. Ужити заходів щодо поліпшення соціального захисту ветеранів війни, учасників українського визвольного руху часів Другої світової війни, жертв нацистських переслідувань, сімей загиблих (померлих) воїнів, забезпечення надання їм необхідної медичної допомоги та матеріальної підтримки.

 Департаменти: соціальної та молодіжної

 політики,інформаційної діяльності та

комунікацій з громадськістю,

охорони здоров’я

облдержадміністрації,

райдержадміністрації,

виконкоми міських рад

міст обласного значення

Упродовж 2017 року

6. Рекомендувати керівникам релігійних організацій провести поминальні панахиди та заупокійні богослужіння в храмах та біля пам’ятників, обелісків, на меморіальних комплексах за жертвами Другої світової війни, молебні за мир та злагоду в Україні і захисників Вітчизни.

 Управління у справах національностей та

 релігій облдержадміністрації,

райдержадміністрації,

виконкоми міських рад

міст обласного значення

Протягом травня-червня 2017 року

7. Сприяти:

1) Наданню благодійної допомоги госпіталям, відділенням, палатам для ветеранів війни, будинкам-інтернатам для громадян похилого віку та інвалідів, пансіонатам для ветеранів війни і праці.

Департаменти: охорони здоров’я,

соціальної та молодіжної політики

облдержадміністрації,

райдержадміністрації,

виконкоми міських рад

міст обласного значення

Протягом 2017 року

2) Проведенню дослідницької та пошукової роботи з установлення імен загиблих і зниклих безвісти у період Другої світової війни

Департамент освіти і науки

облдержадміністрації,

райдержадміністрації,

 виконкоми міських рад

міст обласного значення

Протягом 2017 року

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_