Моніторинг наслідків виконання документів державного планування регіонального рівня у 2024 році для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

ОБЛАСНА ПРОГРАМА розвитку лісового і мисливського господарства в лісах, які надані в постійне користування Вінницькому обласному комунальному спеціалізованому лісогосподарському підприємству «Віноблагроліс», підвищення лісистості і озеленення населених пунктів області та використання об’єктів тваринного світу у культурно-освітніх та виховних цілях на 2024 - 2028 роки (далі-Програма) є документом державного планування місцевого рівня.

Основною метою розроблення Програми є забезпечення реалізації державної та регіональної політики у сферах лісового та мисливського господарствах шляхом виконання комплексу взаємопов’язаних завдань і заходів, що спрямовані на розв’язання найважливіших проблем, які виникають у зазначених сферах, а також проведення просвітницько-виховної роботи відокремленого підрозділу «Подільський зоопарк» ВОКСЛП «Віноблагроліс».

Програма відповідає цілі 5 «Регіон безпекового середовища» Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року.

Програма визначає основні напрями та джерела забезпечення збалансованого розвитку лісового і мисливського господарства області, включає систему заходів, спрямованих на посилення екологічних, соціальних та економічних функцій лісів, покращення естетичних, виховних та культурно-освітницьких цілей об’єктів тваринного світу.

Основними напрямами Програми є:

- подальше збільшення показників лісистості на території області до оптимального рівня;

- раціональне використання лісових ресурсів, підвищення продуктивності лісів, поліпшення якісного складу лісових насаджень;

- нарощування природоохоронного потенціалу лісів, збереження їх біологічного різноманіття;

- створення належних умов для раціонального використання мисливських угідь та тваринного світу;

- утримання комунального майна в належному стані;

- підвищення стійкості лісових екосистем до впливу негативних антропогенних факторів, зміни клімату;

- розширення робіт із захисного лісорозведення;

- посилення контролю за охороною, захистом лісів, мисливських угідь та тваринного світу;

- удосконалення нормативно-правової бази в галузі лісового і мисливського господарства та її узгодження з міжнародними принципами сталого розвитку та управління лісами;

- забезпечення завершення суцільної інвентаризації лісів з виготовленням правовстановлюючої документації на користування земельними ділянками державного лісового фонду, їх лісовпорядкування і розроблення відповідних проектів організації та розвитку лісового господарства;

- впровадження у лісогосподарське виробництво наукових досягнень, проведення робіт з моніторингу лісів, розширення застосування науково обґрунтованих методів раціонального використання природних ресурсів лісу, завершення комп’ютеризації галузі;

- відновлення суцільних зрубів;

- визначення заходів, спрямованих на підвищення продуктивності існуючих лісів, їх охорону від знищення, пошкодження, ослаблення та іншого шкідливого впливу;

- створення нових лісових насаджень на непридатних для сільського господарства землях за умов виділення земель для цих цілей.

- забезпечення належних умов відпочинку та дозвілля для населення області шляхом створення рекреаційних зон;

- формування національної екологічної мережі, резервування та подальше надання статусу заповідних територіям, багатим на біорізноманіття;

- організація вольєрного господарства для розведення мисливських видів звірів;

- покращення естетичних якостей існуючих та будівництво нових сучасних вольєрів в Подільському зоологічному парку;

- поповнення колекцій звірів та птахів «Подільського зоопарку» новими видами;

-зміцнення матеріально-технічної бази ВОКСЛП "Віноблагроліс" та його дочірніх підприємств;

-покращення екологічного стану насаджень.

Програма має надзвичайну актуальність в умовах сьогоднішнього економічного стану країни, коли неспроможність більшості населення придбати енергоресурси в необхідній кількості, штовхає громадян на скоєння незаконних рубок як у лісових масивах так і в полезахисних лісових смугах.

Іншим чинником є пожежонебезпечні періоди, впродовж яких утримується пожежонебезпечна ситуація в лісах, що потребує підвищеної готовності лісогосподарських підприємств до нештатних ситуацій та додаткові витрати на паливно-мастильні матеріали, техніку, засоби пожежогасіння тощо.

Крім того, ратифікований Україною 4 лютого 2004 року Кіотський протокол, як один із засобів стабілізації концентрації парникових газів в атмосфері на рівні, який не допускав би небезпечного антропогенного впливу на кліматичну систему планети, передбачає не тільки сприяння поширенню раціональних методів ведення лісового господарства, а й лісовідновлення та лісорозведення на стабільній основі.

Таким чином, заходи зі створення нових лісів відповідають політиці держави у забезпеченні екологічної безпеки громадян та сприяють  стабілізації соціально-економічних питань шляхом збереження існуючих та створення нових робочих місць, забезпечення соціального захисту працівників лісової галузі області.

Програму розроблено з урахуванням завдань і положень інших документів державного планування, а саме:

− Указу Президента України від 30 вересня 2019 року № 722/2019 «Про цілі сталого розвитку України на період до 2030 року» ;

- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 р. N 1777-р Про схвалення Державної стратегії управління лісами України до 2035 року із змінами і доповненнями, внесеними розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2023 року N 840-р;

- Стратегія збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року.

Програма розроблена на виконання:

- Лісового кодексу України;

- Указу Президента від 7.06.2021 року№228/2021 «Про деякі заходи щодо збереження та відтворення лісів»;

- Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження лісів».

Під час здійснення моніторингу не виявлено негативних наслідків виконання документу державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

| № з/п | Назва показника | Запланований результат на 2024 рік | 2024 рік виконання | Стан виконання та проблемні питання, вплив на довкілля, у т.ч. для здоров’я населення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рослинний та тваринний світ |  |  |  |  |
| 1 | Перелік ідентифікованих місць зростання та перебування видів тварин та рослин занесених до Червоної книги України на місці провадження планованої діяльності |  |  | Ботанічний заказник загальнодержавного значення «Бронницький»; Пам’ятка природи загальнодержавного значення урочище «Гайдамацький яр»; Зоологічний заказник загальнодержавного значення «Згарський»; Зоологічна пам’ятка природи загальнодержавного значення урочище «Рибчинецька дубина»; Ентомологічний заказник місцевого значення «Титусівський ліс»; Ландшафтний заказник місцевого значення «Мурафа»; Ботанічна пам’ятка природи місцевого значення джерело «Стінка»; Гідрологічна пам’ятка природи місцевого значення джерело «Кадуб»; Ботанічний заказник місцевого значення джерело «Сажчанська дубина»; Ландшафтний заказник місцевого значення «Дністер»; Парк пам’ятка садово-паркового мистецтва «Олександрівський»; Гідрологічний заказник місцевого значення «Зелені криниці»; Ландшафтний заказник «Зачарована долина»; Ландшафтний заказник «Бузький політ»; Ландшафтний заказник «Турчинський ліс»; Комплексний заказник «Гопчиця»; Ландшафтний заказник «Надросся»; Ботанічний заказник «Стінка»; Загальнозоологічний заказник загальнодержавного значення «Буго-Деснянський»; Ландшафтний заказник місцевого значення «Урочище Савранський ліс»; Ландшафтний заказник місцевого значення «Урочище Яструб»; Ландшафтний заказник місцевого значення «Урочище «Пропаднище»; Ландшафтний заказник місцевого значення «Урочище «Малий Довжок»; Ландшафтний заказник місцевого значення «Урочище «Білашків»; Ландшафтний заказник місцевого значення «Березина»; Ландшафтний заказник місцевого значення «Урочище «Великий Довжок»; Ландшафтний заказник місцевого значення «Урочище «Кесарка»; Ландшафтний заказник місцевого значення «Урочище «Бурлацький ліс»; Ландшафтний заказник місцевого значення «Урочище «Дубина»; Ландшафтний заказник місцевого значення «Урочище «Стінка». |
| 1.1 | Кількість об’єктів природно-заповідного фонду, од. | 30 | 30 |  |
| 1.2 | Утримання природно-заповідного фонду, тис. грн. | 3772,0 | 3772,0 |  |
| 1.3 | Утримання і розвиток зоопарку місцевого значення, за рахунок обласного бюджету, тис. грн. | 4500,00 | 4500,00 | У ВП Подільський зоопарк завершено будівництво вольєру для ягуара та тигра, проводиться будівництво вольєру для голубів та контактного дворика зоопарку. Проведено реконструкцію декоративного водоспаду біля басейнів, оглядової доріжки, оздоблено бетонними фігурами вольєр для кроликів та кенгуру. Проводились роботи по озелененню та благоустрою території, було проведено громадські заходи до різдвяно-новорічних свят в садибі Подільського Чарівника. Встановлено металеві ілюміновані арки біля вхідної групи і закуплено бетоні плити для заміни огорожі зоопарку. Також ВП Подільський зоопарк поповнився новими експозиціями тварин, а саме леопардом. |
| 1.3.1 | Кількість поголів’я звірів, гол. | 154 | 162 |  |
| 1.3.2 | Кількість поголів’я птахів, гол. | 138 | 141 |  |
| 1.3.3 | Кількість Червонокнижних звірів, гол. | 6 | 6 | Ведмідь -2, рись-2, леопард-2 |
| 1.3.4 | Кількість Червонокнижних птахів, гол. | 8 | 8 | Журавель сірий - 2, орлан білохвіст, орел степовий - 2,пелікан рожевий -3 |
| Мисливські угіддя |  |  |  |  |
| 2 | Щорічне проведення обліку тварин |  |  |  |
| 2.1 | Загальна площа мисливських угідь, га | 83013 | 83013 |  |
| 2.2 | Кількість звірів в мисливських угіддях відповідно до проведеної таксації, гол. |  |  | За даними обліку (таксації) тварин проведеного у 2024 році в лісах, які надані в постійне користування Вінницькому обласному комунальному спеціалізованому лісогосподарському підприємству „Віноблагроліс”. |
|  | кабан | - | 32 |  |
|  | козуля | - | 345 |  |
|  | заєць | - | 1884 |  |
|  | куниця | - | 92 |  |
|  | тхір | - | 42 |  |
|  | лисиця | - | 231 |  |
|  | борсук | - | 131 |  |
|  | ондатра | - | 110 |  |
|  | фазан | - | 180 |  |
|  | сіра куріпка | - | 440 |  |
|  | білка | - | 280 |  |
| 2.3 | Ведення мисливського господарства, тис. грн | 380,0 | 375,0 |  |
| Лісові ресурси |  |  |  |  |
| 3 | Здійснити оцінку впливу на довкілля у разі якщо здійснюються усі суцільні та поступові рубки головного користування та суцільні санітарні рубки на площі понад 1 гектар; усі суцільні санітарні рубки на територіях та об’єктах природнозаповідного фонду. |  |  | Оцінка впливу на довкілля проводиться під час проведення базового лісовпорядкування, яке проводиться 1 раз на 10 років (лист Міністерства екології та природних ресурсів України від 29.09.2016 року №02-21/1504 «Про погодження матеріалів лісовпорядкування» та наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 05.01.2017 року №1-02 «Про затвердження розрахункових лісосік для лісогосподарських підприємств Вінницької та Житомирської областей» |
| 3.1 | Рубки, формування і оздоровлення лісів, тис. м.куб. | 90 | 70 |  |
| 3.2 | Рубки головного користування, тис.м.куб. | 110 | 120 |  |
| 4 | У разі лісогосподарського освоєння на територіях площею 20 гектарів і більше або на територіях та об’єктах природнозаповідного фонду чи в їх охоронних зонах на площі 5 гектарів і більше; насадження лісу (крім лісовідновлювальних робіт) на площі понад 20 гектарів або на територіях та об’єктах природнозаповідного фонду чи в їх охоронних зонах на площі 5 гектарів і більше здійснити оцінку впливу на довкілля. |  |  | Оцінка впливу на довкілля проводиться під час проведення базового лісовпорядкування, яке проводиться 1 раз на 10 років (лист Міністерства екології та природних ресурсів України від 29.09.2016 року №02-21/1504 «Про погодження матеріалів лісовпорядкування» та наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 05.01.2017 року №1-02 «Про затвердження розрахункових лісосік для лісогосподарських підприємств Вінницької та Житомирської областей» |
| 4.1 | Заготівля насіння, тонн | 26 | 18 | Заготівля лісового насіння виконана на 69% в зв’язку із зменшення потреби насіння та неврожаєм дуба |
| 4.2 | Вирощування посадкового матеріалу, тис.шт. | 1000 | 1000 |  |
| 4.3 | Лісовідновлення, га | 430 | 474 |  |
| 4.4 | Лісорозведення,га | 50 | 0 | В зв’язку з відсутністю виділенних земельних ділянок під заліснення, які непридатні для сільгоспвиробництва, лісорозведення в 2024 році не проводилось. |
| 4.5 | Озеленення населених пунктів області, тис. шт. | 50 | 50 |  |
| 4.6 | Благоустрій рекреаційних ділянок, га | 1 | 1 |  |
| 4.7 | Лісозахисні заходи, га | 450 | 530 |  |
| Шум |  |  |  |  |
| 5 | Моніторинг впливу шуму від планованої діяльності на межі найближчої житлової забудови | - | - | Моніторинг рівнів шуму проведено за показниками еквівалентного та максимального рівня з залученням спеціалізованої екологічної лабораторії. Протоколи дослідження шумового навантаження під час здійснення суцільних рубок, на межі житлової забудови наведено в Додатку. З урахуванням значної віддаленості лісових масивів від житлової забудови вплив при проведенні санітарних рубок не досліджувався. |
| Відходи |  |  |  |  |
| 6 | Кількість утворених відходів лісозаготівельних робіт | - | - | Залишки неліквідного хворосту складають розрахунково 7,6% від заготовленої кубомаси на лісозаготівельних роботах |
| Здоров’я населення |  |  |  |  |
| 7 | Захворюваність населення: за загальним рівнем захворюваності та за окремими класами хвороб. | - | - |  |
| 7.1 | Народжуваність на 1000 населення | - | 5,44 |  |
| 7.2 | Загальна смертність на 1000 населення | - | 15,04 |  |
| 7.3 | Загальна захворюваність на 10тис.населення | - | 16849,4 |  |
| Агітаційно – просвітницька робота |  |  |  |  |
| 8 | Публікації (виступи) в засобах масової інформації | - | 42 | ВІТА ТБ Проєкт "Я залишаюсь тут" Подільський зоопарк під час війни: як дикі тварини адаптуються до нових умов Телеканал ВІТА Як переживають зиму тварини в Подільському зоопарку Телеканал ВІТА Леопарди-переселенці з Покровська: як Принц і Принцеса адаптуються до життя у вінницькому зоопарку Суспільне Вінниця Ягуар Джекі та тигриця Ліза звикають до нових вольєрів в Подільському зоопарку Суспільне Вінниця Як у вінницькому зоопарку допомагають тваринам впоратися зі спекою ТРК Вінниччина Леопарди в Подільському зоопарку Суспільне Вінниця Мавпеня, лама та гімалайське ведмежа: у вінницькому зоопарку весняне поповнення Новий раціон та водні процедури: як у вінницькому зоопарку допомагають тваринам впоратися зі спекою Телеканал ВІТА У ягуара та уссурійської тигриці нові просторі домівки Телеканал ВІТА З 6 грудня у Вінниці запрацює садиба Подільського Чарівника Суспільне Вінниця У вінницькому зоопарку запрацювала садиба Подільського чарівника Суспільне Вінниця Освоїлися та звикли до нових локацій: які нові мешканці у Подільському зоопарку Телеканал ВІТА Смугасте поповнення у Подільському зоопарку Телеканал ВІТА У «Подільському зоопарку» збудували пташині апартаменти 20 хвилин Як доглядати за знайденими білченятами. Поради від зоопарку ВІТА ТБ Діти до 16 років в останні дні літа зможуть відвідати Подільський зоопарк безплатно Vежа У вінницькому “Подільському зоопарку” з’явились нові мешканці – двоє леопардів ВІТА ТБ Нові вольєри для тварин-переселенців збудували у «Подільському зоопарку» Вінниця. Info У вінницькому зоопарку з’явились двоє уссурійських тигренят ВІТА ТБ У «Подільському зоопарку» оселилися двоє уссурійських тигренят https://vitatv.com.ua/misto/u-podilskomu-zooparku-oselylysya-dvoye 20 хвилин У Подільському зоопарку розповіли про незвичайну дружбу між альпакою та молодою ламою Вінниця. Info Перший день весни у вінницькому зоопарку ВІТА ТБ У Подільському зоопарку тепер живуть милі альпаки - переїхали з Полтавщини Vежа У вінницькому “Подільському зоопарку” запрацювала “Садиба Подільського Чарівника” i-vin.info У Подільському зоопарку у Вінниці діють нові правила для відвідувачів Телеканал ВІТА Пільгові категорії громадян можуть відвідати «Подільський зоопарк» безплатно Суспільне Вінниця У вінницький зоопарк перевезли з Покровська пару леопардів 20 хвилин У Подільському зоопарку поселилися милі тваринки — альпаки ВІТА ТБ Подільський зоопарк запрошує вінничан на гарбузовий вікенд МоеМісто.ua Садиба Подільського Чарівника Вінниця. Info У вінницькому зоопарку зміниться графік роботи 20 хвилин «Принца» та «Принцесу» з прифронтового Покровська поселили у Подільському зоопарку Телеканал ВІТА В оленів, гуцульських коней та орланів у вінницькому зоопарку з'явились опікуни MY VIN Подільський зоопарк у Вінниці працюватиме за новим графіком Діти в місті Садиба Подільського Чарівника ВІННИЦЯ.info Ні дня без зустрічей: у Подільському зоопарку розповіли про дружбу лами та альпаки Телеканал ВІТА У Подільському зоопарку поповнення в родині фазанів Вінниця.info У вінницькому зоопарку з’явились леопарди ВІТА ТБ "Івана Купала - зелені свята": маленьких вінничан запрошують в Подільський зоопарк Presspoint Подільський зоопарк у Вінниці працюватиме за новим графіком I like news Зміни у графіку: Вінницький зоопарк скорочує години роботи з 15 вересня Vinnytsia.city В сезоні-2024 Подільський зоопарк поповнився новими мешканцями і цікавими локаціями Вінниця.info У Подільському зоопарку показали кенгуру-альбіноса та розповіли, як тварини переживають зиму |
| 9 | Публікування на офіційному сайті Департаменту агропромислового розвитку Вінницької обласної військової адміністрації (сторінка Facebook); | - | - |  |
| 10 | Публікування в соціальних мережах | - | 115 | Сторінка фейсбук, офіційний сайт ВП Подільський зоопарк |
| 11 | Розробка та складання методичних матеріалів з екологічного та гігієнічного виховання. | - | - |  |