ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ начальника обласної

військової адміністрації

24 жовтня 2024 р.  № 672

ОПЕРАЦІЙНИЙ ПЛАН

заходів з реалізації в області у 2024–2026 роках Державної стратегії у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу,

туберкульозу та вірусним гепатитам на період до 2030 року

| Найменування завдання | Найменування заходу | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання | Значення індикатора, за роками |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік |
| Заходи щодо зменшення рівня захворюваності на ВІЛ-інфекцію та зниження рівня смертності від хвороб, зумовлених СНІДом |  |  |  |  |  |  |
| Запобігання новим випадкам інфікування ВІЛ-інфекцією |  |  |  |  |  |  |
| 1. Досягнення елімінації передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини | 1) забезпечення елімінації передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини | Департамент охорони здоров’я та реабілітації обласної військової адміністрації | забезпечується елімінація передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини | 1 | 1 | 1 |
|  | 2) організація роботи регіональних комітетів з питань валідації елімінації ВІЛ-інфекції від матері до дитини |  | організовано роботу регіональних комітетів з питань валідації елімінації передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини | 1 | 1 | 1 |
|  | 3) розроблення та впровадження «дорожніх карт» з елімінації передачі ВІЛ-інфекції, сифілісу, вірусних гепатитів від матері до дитини та її оновлення після розробки національної дорожньої карти |  | кількість затверджених «дорожніх карт» з елімінації передачі ВІЛ-інфекції, сифілісу, вірусних гепатитів від матері до дитини | - | 1 | 1 |
|  | 4) забезпечення профілактики інфікування ВІЛ при передачі від матері до дитини шляхом забезпечення молочними сумішами ВІЛ-експонованих дітей, народжених жінками із ВІЛ-позитивним статусом, з метою запобігання вертикальній постнатальній передачі ВІЛ таким дітям під час грудного вигодовування |  | забезпеченість замінниками грудного молока (молочними сумішами) | 100% | 100% | 100% |
| 2. Проведення комплексних інформаційних кампаній з питань профілактики ВІЛ-інфекції, спрямованих на різні групи населення, зокрема підлітків і молодь, і системних навчальних заходів для професійних і пріоритетних груп працівників правоохоронних органів, закладів освіти, військовослужбовців | Проведення регіональних інформаційних кампаній з питань профілактики ВІЛ-інфекції | ДУ «Вінницький обласний Центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» (за згодою), Департамент охорони здоров’я та реабілітації обласної військової адміністрації | проведено інформаційні кампанії з питань профілактики ВІЛ-інфекції | 1 | 1 | 1 |
| 3. Унеможливлення інфікування ВІЛ-інфекцією під час отримання медичної допомоги, зокрема переливання крові, її компонентів, трансплантації органів і тканин | Забезпечення проведення обов’язкового тестування з метою виявлення ВІЛ в отримуваних від донорів крові (її компонентах), органах, тканинах та інших біологічних матеріалах людини під час використання зазначених матеріалів у медичній практиці та наукових дослідженнях | Департамент охорони здоров’я та реабілітації обласної військової адміністрації | проведено тестування з метою виявлення ВІЛ в отримуваних від донорів крові (її компонентах), органах, тканинах та інших біологічних матеріалах людини | 100% | 100% | 100% |
| 4. Забезпечення доступу до послуг медикаментозної доконтактної профілактики ВІЛ-інфекції особам, які її потребують | Забезпечення доконтактної профілактики ВІЛ-інфекції особам, які її потребують | Департамент охорони здоров’я та реабілітації обласної військової адміністрації | частка осіб, охоплених доконтактною профілактикою ВІЛ-інфекції, що звернулися | 100% | 100% | 100% |
| 5. Забезпечення надання послуг медикаментозної постконтактної профілактики ВІЛ-інфекції особам, які її потребують | Забезпечення постконтактної профілактики ВІЛ-інфекції особам, які її потребують | Департамент охорони здоров’я та реабілітації обласної військової адміністрації | частка осіб, охоплених постконтактною профілактикою ВІЛ-інфекції, що звернулися | 100% | 100% | 100% |
| Удосконалення системи ефективного виявлення випадків ВІЛ-інфекції |  |  |  |  |  |  |
| 6. Досягнення високого рівня обізнаності населення щодо свого ВІЛ-статусу | 1) забезпечення популяризації самотестування на ВІЛ-інфекцію та доступності тестових наборів для самотестування для населення при поставці оральних швидких тестів від ЦГЗ чи за кошти зовнішні донорів | Департамент охорони здоров’я та реабілітації обласної військової адміністрації | реалізована можливість щодо надання послуг із самотестування на ВІЛ-інфекцію | 1 | 1 | 1 |
|  | 2) забезпечення населення послугами із тестування на ВІЛ |  | кількість осіб, охоплених послугами із тестування на ВІЛ | 67 525 | 74 275 | 81 705 |
|  | 3) забезпечення статевих партнерів осіб, які живуть із ВІЛ-інфекцією, послугами із тестування на ВІЛ |  | забезпечено доступ до послуг із тестування на ВІЛ для статевих партнерів осіб, які живуть із ВІЛ-інфекцією | 1 | 1 | 1 |
| 7. Забезпечення повного охоплення послугами із тестування на ВІЛ-інфекцію осіб, хворих на туберкульоз, осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин та отримувачів комплексних профілактичних послуг серед ключових груп населення | 1) забезпечення осіб, хворих на туберкульоз, послугами із тестування на ВІЛ | Департамент охорони здоров’я та реабілітації обласної військової адміністрації | рівень охоплення осіб, хворих на туберкульоз, послугами із тестування на ВІЛ | 99% | 99% | 99% |
|  | 2) забезпечення осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин послугами із тестування на ВІЛ |  | кількість осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин, охоплених послугами із тестування на ВІЛ | 7 174 | 7 318 | 7 464 |
|  | 3) забезпечення осіб, які надають сексуальні послуги за винагороду, послугами із тестування на ВІЛ |  | частка осіб, які надають сексуальні послуги за винагороду, охоплених послугами із тестування на ВІЛ | 90% | 93% | 95% |
|  | 4) забезпечення чоловіків, які мають сексуальні стосунки із чоловіками, послугами із тестування на ВІЛ |  | кількість чоловіків, які мають сексуальні стосунки із чоловіками, охоплених послугами із тестування на ВІЛ | 1 679 | 1 713 | 1 747 |
|  | 5) забезпечення трансгендерних осіб послугами із тестування на ВІЛ |  | частка трансгендерних осіб, охоплених послугами із тестування на ВІЛ | 90% | 93% | 95% |
|  | 6) забезпечення засуджених та ув’язнених осіб послугами із тестування на ВІЛ |  | кількість засуджених та ув’язнених осіб, охоплених послугами із тестування на ВІЛ | 2076 | 2076 | 2076 |
| 8. Забезпечення повного охоплення послугами з тестування та раннього виявлення ВІЛ-інфекції у вагітних та їх сексуальних партнерів | 1) забезпечення вагітних та їх сексуальних партнерів послугами із тестування на ВІЛ | Департамент охорони здоров’я та реабілітації обласної військової адміністрації | забезпечено доступ до послуг із тестування на ВІЛ для вагітних та їх сексуальних партнерів | 1 | 1 | 1 |
|  | 2) імплементація системи епідеміологічного нагляду за випадками нещодавнього інфікування ВІЛ |  | імплементовано систему епідеміологічного нагляду за випадками нещодавнього інфікування ВІЛ |  |  | 1 |
| 9. Забезпечення доступності тестування на ВІЛ-інфекцію шляхом розширення мережі закладів, що надають відповідні послуги, залучення аптечної мережі, тестування на рівні громад і промоції самостійного тестування на ВІЛ | 1) забезпечення розширення доступу до послуг із тестування на ВІЛ у закладах охорони здоров’я незалежно від форми власності та підпорядкування | Департамент охорони здоров’я та реабілітації обласної військової адміністрації | забезпечено розширення доступу до послуг із тестування на ВІЛ у закладах охорони здоров’я незалежно від форми власності та підпорядкування | 1 | 1 | 1 |
|  | 2) проведення регулярного моніторингу щодо залишків медичних виробів для надання послуг із тестування на ВІЛ-інфекцію з метою недопущення їх дефіциту |  | кількість підготовлених звітів за результатами проведених моніторингів щодо залишків медичних виробів для надання послуг із тестування на ВІЛ-інфекцію з метою недопущення їх дефіциту | 12 | 12 | 12 |
|  | 3) впровадження системи супервізії щодо проведення тестування на ВІЛ-інфекцію для закладів, що надають послуги із тестування на ВІЛ, для оцінки повноти охоплення такими послугами та якості їх надання |  | впроваджено систему супервізії щодо проведення тестування на ВІЛ-інфекцію для закладів, що надають послуги із тестування на ВІЛ, для оцінки повноти охоплення такими послугами та якості їх надання | 1 | 1 | 1 |
|  | 4) розроблення та впровадження системи транспортування біологічного матеріалу від пунктів збору первинного рівня до районного, обласного та національного, згідно з міжнародними вимогами до перевезення небезпечних вантажів |  | розбудовано систему транспортування біологічного матеріалу від пунктів збору первинного рівня до районного, обласного та національного, згідно з міжнародними вимогами до перевезення небезпечних вантажів | 1 |  |  |
|  |  |  | кількість розроблених стандартних операційних процедур щодо системи транспортування біологічного матеріалу | 1 |  |  |
|  | 5) зниження рівня стигматизації та дискримінації у сфері надання послуг із тестування на ВІЛ |  | розроблено політику щодо недопущення стигматизації та дискримінації у сфері надання послуг із тестування на ВІЛ | 1 | 1 | 1 |
| 10. Забезпечення раннього виявлення ВІЛ-інфекції в дітей, народжених матерями із числа осіб, які живуть із ВІЛ-інфекцією | Забезпечення проведення діагностики ВІЛ-інфекції в дітей молекулярно-генетичним методом | Департамент охорони здоров’я та реабілітації обласної військової адміністрації | частка дітей, охоплених діагностикою ВІЛ-інфекції молекулярно-генетичним методом | 100% | 100% | 100% |
| 11. Гарантування якості надання лабораторних послуг, зокрема шляхом впровадження заходів із моніторингу якості виробів медичного призначення, що застосовуються для діагностики ВІЛ-інфекції, розроблення ефективних алгоритмів діагностики та програм із зовнішньої оцінки якості | 1) впровадження програм із зовнішньої оцінки та внутрішнього контролю якості досліджень щодо ВІЛ-інфекції | Департамент охорони здоров’я та реабілітації обласної військової адміністрації, ДУ «Вінницький обласний Центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» (за згодою) | впроваджено програми із зовнішньої оцінки та внутрішнього контролю якості досліджень щодо ВІЛ-інфекції | 1 | 1 | 1 |
|  | 2) забезпечення впровадження системи управління лабораторією, зокрема відповідно до вимог ISO 15189:2022 «Медичні лабораторії. Вимоги до якості та компетентності», у закладах охорони здоров’я, що надають послуги із тестування на ВІЛ, і лабораторіях у сфері діагностики та лабораторного супроводу ВІЛ-інфекції |  | забезпечено впровадження системи управління лабораторією, зокрема відповідно до вимог ISO 15189:2022 «Медичні лабораторії. Вимоги до якості та компетентності» у закладах охорони здоров’я, що надають послуги із тестування на ВІЛ, і лабораторіях у сфері діагностики та лабораторного супроводу ВІЛ-інфекції | 70% |  |  |
|  | 3) впровадження порядку верифікації алгоритмів тестування для діагностики ВІЛ-інфекції, його моніторинг і перегляд після розробки даного порядку на національному рівні |  | кількість розроблених порядків верифікації алгоритмів тестування для діагностики ВІЛ-інфекції |  |  | 1 |
|  | 4) розроблення нормативно-правового акта, що регулює питання щодо оцінки характеристик, які підтверджують придатність медичних виробів перед їх застосуванням для діагностики ВІЛ-інфекції |  | кількість розроблених нормативно-правових актів, що регулюють питання щодо оцінки характеристик, які підтверджують придатність медичних виробів перед їх застосуванням для діагностики ВІЛ-інфекції | 1 |  |  |
| Забезпечення всебічного доступу до лікування ВІЛ-інфекції |  |  |  |  |  |  |
| 12. Забезпечення розширення доступу до антиретровірусної терапії до повного задоволення потреб у ній | 1) забезпечення дорослих і дітей із ВІЛ-інфекцією безперервною антиретровірусною терапією | Департамент охорони здоров’я та реабілітації обласної військової адміністрації | кількість осіб, охоплених безперервною антиретровірусною терапією від осіб з встановленим позитивним ВІЛ-статусом | 2385 | 2498 | 2597 |
|  | 2) забезпечення безперервною антиретровірусною терапією в рамках програм із профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини |  | частка осіб, охоплених безперервною антиретровірусною терапією в рамках програм із профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини | 100% | 100% | 100% |
| 13. Забезпечення початку антиретровірусної терапії відразу після встановлення діагнозу та в найбільш стислі строки | забезпечення початку антиретровірусної терапії протягом семи днів від дати встановлення діагнозу | Департамент охорони здоров’я та реабілітації обласної військової адміністрації | частка осіб, які розпочали антиретровірусну терапію протягом семи днів від дати встановлення діагнозу | 80% | 85% | 87% |
| 14. Забезпечення проведення своєчасного та ефективного моніторингу, супровід лікування, контроль за побічними реакціями лікування опортуністичних інфекцій та інших соматичних станів | забезпечення проведення профілактики, діагностики та лікування опортуністичних інфекцій | Департамент охорони здоров’я та реабілітації обласної військової адміністрації | забезпечено проведення профілактики, діагностики та лікування опортуністичних інфекцій | 1 | 1 | 1 |
| 15. Забезпечення подальшого розвитку і впровадження системи нагляду та профілактики розвитку резистентних форм ВІЛ | 1) розроблення та затвердження порядку проведення моніторингу за резистентністю ВІЛ | Департамент охорони здоров’я та реабілітації обласної військової адміністрації | кількість розроблених і затверджених нормативно-правових актів щодо порядку проведення моніторингу за резистентністю ВІЛ | 1 | 1 |  |
|  | 2) забезпечення проведення лабораторного моніторингу за резистентністю ВІЛ до антиретровірусних препаратів |  | забезпечено доступ до проведення лабораторного моніторингу за резистентністю ВІЛ до антиретровірусних препаратів | 1 | 1 | 1 |
|  | 3) проведення досліджень щодо первинної резистентності ВІЛ серед нещодавно інфікованих осіб |  | проведено дослідження щодо первинної резистентності ВІЛ серед нещодавно інфікованих осіб | - | 1 | 1 |
|  | 4) проведення дослідження щодо набутої резистентності ВІЛ серед осіб із ВІЛ-інфекцією, які тривалий час лікуються антиретровірусними препаратами |  | проведено дослідження щодо набутої резистентності ВІЛ серед осіб із ВІЛ-інфекцією, які тривалий час лікуються антиретровірусними препаратами | 1 |  |  |
|  | 5) проведення дослідження щодо переданої резистентності ВІЛ у дітей віком до 18 місяців, народжених ВІЛ-інфікованими матерями |  | проведено дослідження щодо переданої резистентності ВІЛ у дітей віком до 18 місяців, народжених ВІЛ-інфікованими матерями |  | 1 |  |
| 16. Забезпечення ефективності лікування та досягнення невизначального рівня вірусного навантаження ВІЛ-інфекції | забезпечення лабораторного супроводу лікування ВІЛ-інфекції (обстеження на рівень вірусного навантаження) | Департамент охорони здоров’я та реабілітації обласної військової адміністрації | частка осіб, яким забезпечено лабораторний супровід лікування ВІЛ-інфекції (обстеження на рівень вірусного навантаження) | 100% | 100% | 100% |
| 17. Забезпечення доступу особам, які живуть із ВІЛ-інфекцією, та сприяння отриманню ними профілактичного лікування туберкульозу | підвищення рівня охоплення профілактичним лікуванням туберкульозу осіб, які живуть із ВІЛ-інфекцією | Департамент охорони здоров’я та реабілітації обласної військової адміністрації | рівень охоплення профілактичним лікуванням туберкульозу осіб, які живуть із ВІЛ-інфекцією, відсотків | 85% | 90% | 95% |
| Заходи щодо зменшення нових випадків вірусних гепатитів, у тому числі хронічних, та скорочення смертності внаслідок вірусних гепатитів |  |  |  |  |  |  |
| Створення ефективної системи епідеміологічного нагляду за вірусними гепатитами та впровадження ефективного моніторингу і оцінки програм протидії вірусним гепатитам |  |  |  |  |  |  |
| 1. Удосконалення наявної системи епідеміологічного нагляду, моніторингу і оцінки програмних заходів щодо вірусних гепатитів, встановлення національних цільових показників та інтегрування їх до наявної системи епідеміологічного нагляду за інфекційними хворобами | удосконалення системи рутинного епідеміологічного нагляду, моніторингу і оцінки програмних заходів щодо вірусних гепатитів | ДУ «Вінницький обласний Центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» (за згодою) | удосконалено систему рутинного епідеміологічного нагляду щодо поширеності вірусних гепатитів | 1 | 1 | 1 |
| Забезпечення надання комплексних послуг профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів |  |  |  |  |  |  |
| 2. Забезпечення доступу до вакцинації та постконтактної профілактики вірусного гепатиту В для дітей, медичних працівників і представників ключових груп населення | 1) забезпечення охоплення щепленням проти вірусного гепатиту В дітей віком до одного року відповідно до календаря профілактичних щеплень | ДУ «Вінницький обласний Центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» (за згодою) | рівень охоплення щепленням проти вірусного гепатиту В дітей віком до одного року відповідно до календаря профілактичних щеплень | 95% | 95% | 95% |
|  | 2) забезпечення вакцинопрофілактики вірусного гепатиту В серед медичних працівників і ключових груп населення |  | забезпечено доступ до вакцинації проти вірусного гепатиту В медичним працівникам і представникам ключових груп населення | 1 | 1 | 1 |
| 3. Впровадження системи заходів із забезпечення безпечності інвазійних процедур та інфекційного контролю в закладах охорони здоров’я і закладах побутового обслуговування, у яких існує ризик інфікування вірусними гепатитами | розроблення, апробація та впровадження системи заходів із забезпечення безпечності інвазійних процедур та інфекційного контролю в закладах охорони здоров’я, у яких існує ризик інфікування вірусними гепатитами | ДУ «Вінницький обласний Центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» (за згодою) | кількість розроблених моніторингових анкет щодо системи заходів із забезпечення безпечності інвазійних процедур та інфекційного контролю в закладах охорони здоров’я, у яких існує ризик інфікування вірусними гепатитами |  | 1 |  |
|  |  |  | кількість закладів охорони здоров’я, у яких проведено пілотне анкетування щодо системи заходів із забезпечення безпечності інвазійних процедур та інфекційного контролю в закладах охорони здоров’я, у яких існує ризик інфікування вірусними гепатитами |  | 1 |  |
| 4. Покращення рівня оснащення закладів охорони здоров’я приладами та витратними матеріалами для діагностики вірусних гепатитів | 1) покращення стану оснащення закладів охорони здоров’я приладами та витратними матеріалами для діагностики вірусних гепатитів | Департамент охорони здоров’я та реабілітації обласної військової адміністрації | забезпечено необхідними приладами та витратними матеріалами для діагностики вірусних гепатитів, покращено стан оснащення закладів охорони здоров’я приладами та витратними матеріалами для діагностики вірусних гепатитів | 1 | 1 | 1 |
|  | 2) розширення мережі закладів охорони здоров’я, що надають послуги з діагностики вірусних гепатитів |  | розширено мережу закладів охорони здоров’я, що надають послуги із діагностики вірусних гепатитів | 1 |  |  |
| 5. Розширення доступу населенню до скринінгу та діагностики вірусних гепатитів через децентралізацію послуг, оптимізацію та спрощення підходів до тестування і лабораторного супроводу лікування, інтеграцію тестування на вірусні гепатити із послугами тестування на ВІЛ-інфекцію та туберкульоз, надання наркологічної та акушерської допомоги | 1) забезпечення доступу населенню до скринінгу та діагностики вірусного гепатиту В | Департамент охорони здоров’я та реабілітації обласної військової адміністрації, ДУ «Вінницький обласний Центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» (за згодою) | забезпечено доступ населенню до скринінгу та діагностики вірусного гепатиту В, кількість осіб | 27 680 | 27 680 | 34 600 |
|  | 2) забезпечення доступу населенню до скринінгу та діагностики вірусного гепатиту С |  | забезпечено доступ населенню до скринінгу та діагностики вірусного гепатиту С, кількість осіб | 51 900 | 76 812 | 76 812 |
|  | 3) забезпечення лікуванням осіб із вірусним гепатитом B |  | забезпечено лікуванням осіб із вірусним гепатитом В, кількість осіб | 104 | 346 | 623 |
|  | 4) забезпечення лікуванням осіб із вірусним гепатитом С |  | забезпечено лікуванням осіб із вірусним гепатитом С, кількість осіб | 588 | 1 557 | 2 076 |
|  | 5) розширення доступу до лікування особам із вірусними гепатитами через розширення мережі закладів охорони здоров’я, що надають послуги із лікування вірусних гепатитів |  | кількість закладів охорони здоров’я, що надають послуги із діагностики та лікування вірусних гепатитів | 3 | 5 | 7 |
| 6. Впровадження програми мікроелімінації вірусних гепатитів для окремих категорій населення, зокрема осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин, осіб, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі | впровадження програми мікроелімінації вірусних гепатитів для окремих категорій населення, зокрема осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин, осіб, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі | Департамент охорони здоров’я та реабілітації обласної військової адміністрації | кількість впроваджених програм мікроелімінації вірусних гепатитів для окремих категорій населення, зокрема осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин, осіб, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі | 1 | 1 | 1 |
| Підвищення поінформованості населення про проблеми вірусних гепатитів та підвищення рівня знань медичних працівників щодо сучасних підходів до профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів |  |  |  |  |  |  |
| 7. Впровадження заходів із підвищення загального рівня поінформованості та розуміння масштабів проблем, що пов’язані із вірусними гепатитами, особистих ризиків і способів їх уникнення серед різних груп населення | 1) впровадження заходів із підвищення загального рівня поінформованості та розуміння масштабів проблем, що пов’язані із вірусними гепатитами, зокрема через організацію виїзних тестувань у межах громад, приурочених до Всесвітнього дня боротьби із вірусними гепатитами, Європейського та Міжнародного тижня тестування на ВІЛ та вірусні гепатити, серед різних груп населення | ДУ «Вінницький обласний Центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» (за згодою) | здійснено заходи із підвищення загального рівня поінформованості та розуміння масштабів проблем, що пов’язані із вірусними гепатитами, зокрема через організацію виїзних тестувань у межах громад, приурочених до Всесвітнього дня боротьби із вірусними гепатитами, Європейського та Міжнародного тижня тестування на ВІЛ та вірусні гепатити | 1 | 1 | 1 |
|  | 2) проведення національної та регіональних інформаційних кампаній з питань профілактики вірусних гепатитів |  | проведено регіональні інформаційні кампанії з питань профілактики вірусних гепатитів | 1 | 1 | 1 |
| 8. Сприяння підвищенню рівня знань і кваліфікації медичних працівників шляхом забезпечення доступу до сучасної, заснованої на доказах інформації, регулярного перегляду та оновлення програм до- і післядипломної освіти, проведення навчання з питань профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів | проведення оцінки стану забезпечення кадровими ресурсами у сфері охорони здоров’я, що необхідні для надання послуг із протидії вірусним гепатитам, розроблення відповідних рекомендацій, спрямованих на розвиток і зміцнення кадрових ресурсів | Департамент охорони здоров’я та реабілітації обласної військової адміністрації | проведено оцінку стану забезпечення кадровими ресурсами у сфері охорони здоров’я, що необхідні для надання послуг із протидії вірусним гепатитам, а також розроблено відповідні рекомендації, спрямовані на розвиток і зміцнення кадрових ресурсів, кількість проведених оцінок | - | 1 | - |
| Заходи щодо доступу до програм зменшення шкоди, замісної підтримувальної терапії та лікування залежності від психоактивних речовин |  |  |  |  |  |  |
| 1. Забезпечення доступу до замісної підтримувальної терапії, зокрема в місцях позбавлення волі | 1) забезпечення доступу до замісної підтримувальної терапії особам із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів, зокрема в місцях позбавлення волі | Департамент охорони здоров’я та реабілітації обласної військової адміністрації | кількість осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів, охоплених замісною підтримувальною терапією, зокрема в місцях позбавлення волі | 930 | 976 | 1025 |
| 2. Забезпечення доступу представникам ключових груп населення, зокрема особам із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин, до програм зменшення шкоди, замісної підтримувальної терапії та лікування від вживання психоактивних речовин з метою запобігання інфікуванню чи реінфікуванню після досягнення стійкої вірусологічної відповіді | 2) забезпечення доступу представникам ключових груп населення, зокрема особам із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин, до програм зменшення шкоди, замісної підтримувальної терапії та лікування від вживання психоактивних речовин | Департамент охорони здоров’я та реабілітації обласної військової адміністрації | забезпечено доступ представникам ключових груп населення, зокрема особам із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин, до програм зменшення шкоди, замісної підтримувальної терапії та лікування від вживання психоактивних речовин | 1 | 1 | 1 |
| Управлінські та організаційні інструменти для ефективної реалізації Стратегії |  |  |  |  |  |  |
| 1. Координація здійснення заходів із протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та вірусним гепатитам | 1) забезпечення міжвідомчої та міжсекторальної координації з метою виконання програм і здійснення заходів із протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, вірусним гепатитам, зокрема реагування на виклики, пов’язані із воєнним станом | ДУ «Вінницький обласний Центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» (за згодою), Департамент охорони здоров’я та реабілітації обласної військової адміністрації | забезпечено міжвідомчу та міжсекторальну координацію, кількість проведених засідань | 4 | 4 | 4 |
|  | 2) забезпечення роботи регіональних рад з координації дій у відповідь на поширення туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу |  | утворено регіональні ради та організовано їх роботу, кількість проведених засідань | 4 | 4 | 4 |
|  | 3) розроблення та реалізація регіональних стратегій із подолання ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, вірусних гепатитів із обов’язковим включенням заходів соціального захисту осіб, хворих на туберкульоз, із забезпеченням молочними сумішами ВІЛекспонованих дітей, народжених жінками із ВІЛ-позитивним статусом |  | розроблено, затверджено та впроваджено регіональну стратегію із подолання ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, вірусних гепатитів із обов’язковим включенням заходів соціального захисту осіб, хворих на туберкульоз, із забезпеченням молочними сумішами ВІЛ-експонованих дітей, народжених жінками з ВІЛ-позитивним статусом, кількість затверджених регіональних стратегій | 1 |  |  |
|  | 4) розроблення національного плану відновлення послуг із протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, вірусним гепатитам для забезпечення готовності до реагування в умовах надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров’я та воєнного стану |  | розроблено, затверджено та впроваджено регіональний план відновлення послуг із протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, вірусним гепатитам для забезпечення готовності до реагування в умовах надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров’я та воєнного стану, погоджені на засіданнях регіональних рад з координації дій у відповідь на поширення туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, кількість затверджених регіональних планів | 1 | 1 | 1 |
| 2. Розвиток і зміцнення кадрового потенціалу у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДУ, туберкульозу, вірусним гепатитам | 1) проведення щороку оновлення системи дистанційного навчання фахівців у сфері громадського здоров’я, фахівців у сфері охорони здоров’я, соціальних працівників, працівників освіти та забезпечення її впровадження на регіональному рівні | Департамент охорони здоров’я та реабілітації обласної військової адміністрації, ДУ «Вінницький обласний Центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» (за згодою) | проведено щороку удосконалення системи дистанційного навчання фахівців у сфері громадського здоров’я, фахівців у сфері охорони здоров’я, соціальних працівників, працівників освіти та забезпечено її впровадження на регіональному рівні, кількість систем дистанційного навчання | 1 | 1 | 1 |
|  | 2) проведення оцінки стану забезпечення кадровими ресурсами у сфері охорони здоров’я, що необхідні для надання послуг із протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, вірусним гепатитам, розроблення відповідних рекомендацій, спрямованих на розвиток і зміцнення кадрових ресурсів |  | проведено оцінку стану забезпечення кадровими ресурсами у сфері охорони здоров’я, необхідними для надання послуг із протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, вірусним гепатитам, розроблено відповідні рекомендації, спрямовані на розвиток і зміцнення кадрових ресурсів, кількість підготовлених звітів за результатами проведеної оцінки |  |  | 1 |
| 3. Удосконалення системи епідеміологічного нагляду за ВІЛ-інфекцією/СНІДом, туберкульозом, вірусними гепатитами | удосконалення рутинного епідеміологічного нагляду за ВІЛ-інфекцією/СНІДом, туберкульозом, вірусними гепатитами | ДУ «Вінницький обласний Центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» (за згодою) | удосконалено систему рутинного епідеміологічного нагляду за підтвердженими випадками ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, вірусних гепатитів, кількість регіонів | 1 | 1 | 1 |
| 4. Проведення соціальних, поведінкових, біоповедінкових, економічних та інших досліджень | проведення соціологічного дослідження щодо обізнаності про здоровий спосіб життя та попередження соціально небезпечних хвороб серед населення | Департамент охорони здоров’я та реабілітації обласної військової адміністрації, ДУ «Вінницький обласний Центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» (за згодою) | проведено соціологічне дослідження щодо обізнаності про здоровий спосіб життя та попередження соціально небезпечних хвороб серед населення, кількість підготовлених звітів за результатами дослідження |  | 1 |  |
| Удосконалення системи організації та надання протитуберкульозної допомоги |  |  |  |  |  |  |
| 1. Забезпечення розширення та повноцінного впровадження людино-орієнтованих моделей лікування осіб, хворих на туберкульоз, із акцентом на впровадження ефективних моделей амбулаторного лікування із забезпеченням доступу до психосоціального супроводу | 1) впровадити людино-орієнтовані підходи під час організації лікування туберкульозу, зокрема із використанням цифрових технологій, зручності місця проведення лікування, з врахуванням потреб людини, що захворіла на туберкульоз, та її родини: відео-контрольоване лікування та інші інструменти, рекомендовані Міністерством охорони здоров’я України та неурядовими організаціями | Департамент охорони здоров’я та реабілітації обласної військової адміністрації, громадські та благодійні організації (за згодою) | впроваджено людино-орієнтовані підходи під час організації лікування туберкульозу для забезпечення прихильності до лікування, зокрема із застосуванням цифрових технологій підтримки лікування | 1 | 1 | 1 |
|  | 2) забезпечити розвиток моделей амбулаторного лікування туберкульозу, зокрема із використанням цифрових методів підтримки лікування, з першого дня від початку лікування | Департамент охорони здоров'я та реабілітації обласної військової адміністрації, громадські організації (за згодою) | частка осіб, хворих на туберкульоз, яким забезпечено амбулаторне лікування, зокрема із використанням цифрових методів підтримки лікування, з першого дня від початку лікування, відсотків | 65 | 65 | 70 |
| 2. Забезпечення дотримання прав осіб, хворих на туберкульоз, шляхом подолання стигматизації та дискримінації, забезпечення на законодавчому рівні рівних прав і свобод впродовж часу лікування туберкульозу та після його завершення | Виконання плану/алгоритму протидії стигматизації осіб, що захворіли на туберкульоз в закладах охорони здоров’я усіх рівнів надання медичної допомоги | Департамент охорони здоров’я та реабілітації обласної військової адміністрації | вжито заходи із подолання стигматизації шляхом формування толерантного ставлення, зниження рівня дискримінації, а також заходів із протидії насильству, зокрема гендерно зумовленому, стосовно осіб, хворих на туберкульоз | 1 | 1 | 1 |
|  | 2) інформувати про випадки стигматизації стосовно осіб, що захворіли на туберкульоз профільну робочу групу обласної Координаційної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу | Громадські та благодійні організації (за згодою) | випадки стигматизації, про які повідомлено | 0 | 0 | 0 |
| 3. Проведення реорганізації мережі протитуберкульозних закладів відповідно до сучасних епідеміологічних трендів, оптимізації використання наявних ресурсів, регіональних особливостей, критеріїв госпіталізації та виписки | 1) оновити та затвердити алгоритм співпраці Департаменту охорони здоров'я та реабілітації ОВА та філією Центру охорони здоров'я Державної кримінально-виконавчої служби України у Вінницькій області | ДУ «Вінницький обласний Центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» (за згодою) Департамент охорони здоров’я та реабілітації обласної військової адміністрації, органи виконавчої влади та місцевого самовряду-вання, філія Центру охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України у Вінницькій області | розроблено та затверджено рекомендації щодо оптимізації закладів охорони здоров’я, що надають послуги у сфері протидії туберкульозу в установах Державної кримінально-виконавчої служби, кількість затверджених рекомендацій | 1 |  |  |
| 4. Впровадження нового механізму фінансування протитуберкульозних заходів, спрямованого на заохочення медичних працівників до виявлення та досягнення успішності в лікуванні туберкульозу, а також на заохочення пацієнтів до формування прихильності до лікування | 1) розробка заходів стимулювання працівників фтизіатричної служби | Департамент охорони здоров’я та реабілітації обласної військової адміністрації | впроваджена програма стимулювання для лікарів-фтизіатрів, відповідальних за вжиття заходів із протидії туберкульозу на відповідній території |  | 1 |  |
|  | 2) взяти участь у картуванні доступних ресурсів у сфері протидії туберкульозу | Департамент охорони здоров’я та реабілітації обласної військової адміністрації, громадські та благодійні організації (за згодою) | проведено картування доступних ресурсів, у відповідності до затвердженого національного плану досліджень туберкульозу із картуванням доступних ресурсів |  | 1 |  |
|  | 3) взяти участь у впровадженні ефективної системи оцінки витрат на протидію туберкульозу, після отримання плану впровадження, розробленого МОЗ | Департамент охорони здоров’я та реабілітації обласної військової адміністрації, громадські та благодійні організації (за згодою) | кількість повідомлень та/або звітів з оцінки витрат на протидію туберкульозу |  | 1 |  |
| 5. Впровадження стратегічного плану розвитку кадрових ресурсів у сфері громадського здоров’я відповідно до рекомендацій ВООЗ | Забезпечити щоквартальний моніторинг ефективності здійснення заходів із протидії туберкульозу, шляхом збору та обробки оперативної інформації, відповідно до переліку індикаторів виконання заходів цього плану | Департамент охорони здоров’я та реабілітації обласної військової адміністрації, Департамент соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації, Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації, органи виконавчої влади та місцевого самоврядуван-ня, ДУ «Вінницький обласний Центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» (за згодою), громадські та благодійні організації, що надають послуги у сфері протидії туберкульозу та іншим соціально значущим хворобам (за згодою) | проводиться моніторинг ефективності здійснення заходів із протидії туберкульозу | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  | своєчасне щоквартальне подання до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом інформації про стан виконання операційного плану заходів розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 червня 2024 року № 564-р. до Департаменту охорони здоров’я та реабілітації обласної військової адміністрації для її узагальнення та щоквартального подання до 25 числа місяця, наступного наступного за звітним періодом Міністерству охорони здоров’я | 1 | 1 | 1 |
| 6. Забезпечення належного рівня інформування населення про туберкульоз, його прояви, профілактику, можливості лікування | 1) проведення інформаційної кампанії з питань профілактики та лікування туберкульозу | ДУ «Вінницький обласний Центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» (за згодою), Департамент охорони здоров’я та реабілітації обласної військової адміністрації | проведено інформаційної кампанії з питань профілактики та лікування туберкульозу | 1 | 1 | 1 |
|  | 2) забезпечити проведення щорічної регіональної кампанії з питань профілактики туберкульозу шляхом організації заходів з інформування населення області, зокрема ключових груп і груп підвищеного ризику захворювання на туберкульоз, з організацією в окремих випадках виїзних заходів у місця тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб; освітніх заходів для представників фахових груп (медики, освітяни, соцпрацівники, працівники районних та міських державних адміністрацій та територіальних громад, муніципальної поліції та ін.): засідань міських та районних координаційних рад з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу, круглих столів, семінарів, робочих груп та ін. | ДУ «Вінницький обласний Центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» (за згодою), Департамент охорони здоров’я та реабілітації обласної військової адміністрації, Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної військової адміністрації, Департамент соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації, Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації, органи виконавчої влади та місцевого самоврядуван-ня та благодійні організації (за згодою) | проведено регіональну та місцеві інформаційні кампанії з питань профілактики туберкульозу, кількість регіонів, у яких проведено інформаційні кампанії | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  | своєчасне щоквартальне подання до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом інформації про інформаційні заходи до Департаменту охорони здоров’я та реабілітації обласної військової адміністрації для її узагальнення та щоквартального подання до 25 числа місяця, наступного наступного за звітним періодом Міністерству охорони здоров’я | 1 | 1 | 1 |
| 7. Забезпечення систематичного скринінгу та активне виявлення випадків туберкульозу та осіб, які перебувають у контакті з особами, хворими на туберкульоз, зокрема серед ключових груп населення та груп підвищеного ризику щодо захворювання на туберкульоз, у тому числі із залученням громадських організацій | 1) забезпечити створення аналітичних панелей із можливістю дезагрегації інформації про систематичний скринінг на туберкульоз з розміщенням на сайті регіонального фтизіопульмонологічного центру, після отримання національних рекомендацій щодо змісту та форми аналітичних панелей | Департамент охорони здоров’я та реабілітації обласної військової адміністрації | створені аналітичні панелі із можливістю дезагрегації інформації про систематичний скринінг на туберкульоз |  | 1 | 1 |
|  | 2) Забезпечити планування та виконання запланованих обсягів обстежень осіб з ключових груп та груп підвищеного ризику захворювання на туберкульоз, із використанням мобільних рентгенологічних систем, із залученням до організації обстежень органів місцевого самоврядування, закладів охорони здоров'я усіх форм власності, що надають послуги на певній території, соціальних сервісних служб та громадських організацій, що надають послуги у сфері протидії туберкульозу | Департамент охорони здоров'я та реабілітації обласної військової адміністрації, Департамент соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації, обласний центр соціальних служб, органи виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадські та благодійні організації (за згодою), ДУ «Вінницький обласний Центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» (за згодою) | впроваджено надання мобільних діагностичних послуг, інтегрованих із систематичним скринінгом на туберкульоз, для ключових груп населення та груп підвищеного ризику щодо захворювання на туберкульоз, зокрема із залученням громадських організацій | 1 | 1 | 1 |
|  | 3) забезпечити виконання стандарту епідеміологічного нагляду за туберкульозом у частині пошуку осіб, що контактують із захворілою на туберкульоз особою | ДУ «Вінницький обласний Центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» (за згодою), Департамент охорони здоров’я та реабілітації військової адміністрації; обласний центр соціальних служб | кількість виявлених контактів на один індексний випадок туберкульозу | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
|  | 4) сприяти участі неурядових та громадських організацій у пошуку осіб, що контактують з особами, які захворіли на туберкульоз, в рамках реалізації ними окремих програмних напрямків «Зниження тягаря туберкульозу в Україні», з дотриманням вимог програмних проєктів | Департамент охорони здоров’я та реабілітації обласної військової адміністрації, громадські та благодійні організації (за згодою) |  |  |  |  |
| 8. Забезпечення скринінгу на латентний та активний туберкульоз і профілактичного лікування осіб із ключових груп населення та груп підвищеного ризику щодо захворювання на туберкульоз, які цього потребують | 1) забезпечити систематичним скринінгом на латентний та активний туберкульоз осіб ключових груп населення та груп підвищеного ризику щодо захворювання на туберкульоз відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я | Департамент охорони здоров’я та реабілітації обласної військової адміністрації, ДУ «Вінницький обласний Центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» (за згодою) | відсоток охоплення систематичним скринінгом на латентний та активний туберкульоз і профілактичним лікуванням осіб із ключових груп населення та груп підвищеного ризику щодо захворювання на туберкульоз відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я | 85 | 90 | 95 |
|  | 2) забезпечити профілактичним лікуванням осіб ключових груп населення та груп підвищеного ризику щодо захворювання на туберкульоз відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я | Департамент охорони здоров’я та реабілітації обласної військової адміністрації | рівень охоплення профілактичним лікуванням туберкульозу осіб, які живуть із ВІЛ, відсотків | 85 | 90 | 95 |
|  |  |  | рівень охоплення профілактичним лікуванням туберкульозу контактних осіб (діти і дорослі) із особами, хворими на туберкульоз, із бактеріовиділенням, відсотків | 90 | 93 | 95 |
|  |  |  | рівень охоплення профілактичним лікуванням туберкульозу інших клінічних груп ризику, визначених галузевим стандартом у сфері охорони здоров’я, відсотків | 70 | 75 | 80 |
|  | 3) Забезпечити організацію надання комплексних послуг фахівцями мультидисциплінарних команд під час профілактичного лікування туберкульозу, зокрема із залученням громадських та благодійних організацій, працівників соціальних сервісних служб, та застосуванням інструментів відео-контролю | Департамент охорони здоров’я та реабілітації обласної військової адміністрації, соціальні сервісні служби, громадські та благодійні організації, що надають послуги у сфері протидії туберкульозу та іншим соціально значущим хворобам (за згодою) | впроваджено моделі комплексного надання медичної допомоги та догляду під час профілактичного лікування туберкульозу | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  | рівень охоплення профілактичним лікуванням туберкульозу осіб із числа придатних до профілактичного лікування туберкульозу, відсотків | 70 | 80 | 90 |
|  |  |  | застосування відео-контрольованого профілактичного лікування, випадків | 10 | 50 | 100 |
| 9. Забезпечення вакцинацією проти туберкульозу новонароджених | 1) проводити щеплення проти туберкульозу дітей віком до одного року відповідно до календаря щеплень, згідно з умовами договорів закладів охорони здоров’я з Національною службою здоров’я України | Департамент охорони здоров’я та реабілітації обласної військової адміністрації | рівень охоплення щепленням проти туберкульозу (вакцинація БЦЖ) дітей віком до одного року відповідно до календаря профілактичних щеплень, відсотків | 80 | 85 | 90 |
| 10. Забезпечення доступу до тестування на медикаментозну чутливість, зокрема шляхом використання швидких тестів | 1) здійснювати тестування на медикаментозну чутливість мікобактерії туберкульозу до фторхінолонів осіб із бактеріологічно підтвердженим випадком лікарсько-стійкого туберкульозу | Департамент охорони здоров’я та реабілітації обласної військової адміністрації | відсоток осіб із бактеріологічно підтвердженим випадком лікарсько-стійкого туберкульозу, охоплених тестуванням на медикаментозну чутливість мікобактерії туберкульозу до фторхінолонів | 90 | 95 | 98 |
|  | 2) здійснювати тестування на медикаментозну чутливість мікобактерії туберкульозу до препаратів групи «А» осіб із бактеріологічно підтвердженим випадком лікарсько-стійкого туберкульозу культуральним методом | Департамент охорони здоров’я та реабілітації обласної військової адміністрації | відсоток осіб із бактеріологічно підтвердженим випадком лікарсько-стійкого туберкульозу культуральним методом, охоплених тестуванням на медикаментозну чутливість мікобактерії туберкульозу до препаратів групи «А» | 87 | 90 | 95 |
|  | 3) впровадити алгоритм проведення секвенування мікобактерії туберкульозу у випадках зміни медикаментозної чутливості до протитуберкульозних препаратів, після отримання національного СОПу, з врахуванням маршруту доставки біоматеріалу до національної рефефренс-лабораторії з діагностики туберкульозу | Департамент охорони здоров’я та реабілітації обласної військової адміністрації | впроваджено метод секвенування мікобактерії туберкульозу для моніторингу за частотою формування та спектром мутацій медикаментозної чутливості мікобактерії туберкульозу на постійній основі, кількість розроблених стандартних операційних процедур/алгоритмів |  | 1 | 1 |
| 11. Пріоритезація молекулярно-генетичних методів діагностики туберкульозу та забезпечення лабораторної мережі приладами та витратними матеріалами для проведення досліджень усіх форм туберкульозу | 1) оновити маршрути транспортування біоматеріалу від пунктів збору надавачів первинної та спеціалізованої медичної допомоги до закладів охорони здоров’я, у яких встановлені прилади для молекулярно-генетичного дослідження біологічного матеріалу | Департамент охорони здоров’я та реабілітації обласної військової адміністрації | впроваджено систему транспортування біологічного матеріалу від пунктів збору надавачів первинної та спеціалізованої медичної допомоги до закладів охорони здоров’я, у яких встановлені прилади для молекулярно-генетичного дослідження біологічного матеріалу | 1 |  |  |
|  | 2) забезпечити моніторинг навантаження лабораторій з діагностики туберкульозу з наступним прийняттям рішень щодо локалізації систем молекулярної діагностики туберкульозу GeneXpert | Департамент охорони здоров’я та реабілітації обласної військової адміністрації | діє оптимальна мережа лабораторій з діагностики туберкульозу | 1 | 1 |  |
| 12. Забезпечення доступу до нових препаратів і сучасних короткострокових схем у лікуванні туберкульозу | Забезпечення осіб, хворих на туберкульоз, зокрема із лікарсько-стійкими формами, лікуванням протитуберкульозними препаратами, у тому числі інноваційними, відповідно до потреби та з урахуванням рекомендацій ВООЗ | Департамент охорони здоров'я та реабілітації обласної військової адміністрації | частка осіб, хворих на лікарсько-чутливий туберкульоз, які забезпечені протитуберкульозними препаратами, у тому числі інноваційними, відповідно до потреби та з урахуванням рекомендацій ВООЗ, відсотків | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  | частка осіб, хворих на лікарсько-стійкий туберкульоз, які забезпечені проти туберкульозними препаратами відповідно до потреби та з урахуванням рекомендацій ВООЗ, відсотків | 100 | 100 | 100 |
| 13. Забезпечення ефективного лікування туберкульозу, зокрема лікарсько-стійкого | 1) забезпечення ефективного лікування туберкульозу, зокрема лікарсько-стійкого | Департамент охорони здоров'я та реабілітації обласної військової адміністрації | забезпечено ефективність лікування випадків чутливого туберкульозу, частка успішно пролікованих випадків, відсотків | 75 | 80 | 85 |
|  |  |  | частка успішно пролікованих випадків лікарсько-стійкого туберкульозу, відсотків | 65 | 70 | 75 |
|  | 2) забезпечити щорічний аналіз випадків невдачі лікування, причин летальних наслідків та відмови від лікування, з наступним інформуванням закладів охорони здоров'я | Департамент охорони здоров’я та реабілітації обласної військової адміністрації | проведений щорічний аналіз випадків невдачі лікування, причин летальних наслідків та відмови від лікування | 1 | 1 | 1 |
| 14. Забезпечення доступу особам, хворим на туберкульоз, до лікування антиретровірусними препаратами, замісної підтримувальної терапії, лікування вірусних гепатитів, діагностики та лікування побічних ефектів лікування протитуберкульозними препаратами і сприяння здійсненню заходів із формування прихильності до лікування | Здійснювати надання комплексної медичної допомоги пацієнтам з поєднаною патологією, на туберкульоз, до лікування антиретровірусними препаратами, замісної підтримувальної терапії, лікування вірусних гепатитів, діагностики та лікування побічних ефектів лікування протитуберкульозними препаратами і сприяння здійсненню заходів із формування прихильності до лікування | Департамент охорони здоров'я та реабілітації обласної військової адміністрації | забезпечується скринінг та поєднане лікування супутніх інфекцій і захворювань при туберкульозі, зокрема ВІЛ-інфекції, вірусних гепатитів, розладів, пов’язаних із вживанням психоактивних речовин, психічних розладів, дефіциту харчування | 1 | 1 | 1 |
| 15. Забезпечення надання паліативної допомоги особам, хворим на туберкульоз | Забезпечення надання послуг із паліативної допомоги особам, хворим на туберкульоз, відповідно до національного та міжнародних стандартів | Департамент охорони здоров'я та реабілітації обласної військової адміністрації | частка осіб, хворих на туберкульоз, які отримали паліативну допомогу, із числа тих, хто потребує такої допомоги, відсотків | 100 | 100 | 100 |

Директор охорони здоров’я та реабілітації

обласної військової адміністрації											Ольга ЗАДОРОЖНА