ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ начальника обласної

військової адміністрації

31 грудня 2024 р.  № 834

Регіональний операційний план заходів 
на 2024–2027 роки з реалізації в області Стратегії ветеранської політики на період до 2030 року

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальний за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратегічна ціль 1. Відновлення людського капіталу та добробуту ветеранів/ветеранок, членів їх сімей |  |  |  |  |
| Операційна ціль 1. Координація державної ветеранської політики, діяльності надавачів послуг для ветерана/ветеранки, забезпечення доступності послуг для цільової аудиторії |  |  |  |  |
| 1. Здійснення аналізу діючої мережі закладів з надання послуг ветеранам/ ветеранкам та оцінки потреб ветеранів/ветеранок з метою визначення рівня забезпечення такими послугами для підвищення ефективності реалізації державної політики щодо ветеранів/ветеранок | 1) проведення оцінки та аналізу потреб ветеранів/ ветеранок | до 01.03.2025 | Департамент ветеранської політики обласної державної (військової) адміністрації; районні державні (військові) адміністрації; виконкоми сільських, селищних та міських рад | Проведено аналіз потреб ветеранів/ветеранок на рівні області |
|  | 2) проведення аналізу діючої мережі закладів з надання послуг ветеранам/ветеранкам | до 01.10.2025 | Департамент ветеранської політики обласної державної (військової) адміністрації; районні державні (військові) адміністрації; виконкоми сільських, селищних та міських рад | Проведено аналіз діючої мережі закладів з надання послуг ветеранам/ветеранкам на рівні області надано Мінветеранів інформацію щодо мережі закладів надання послуг ветеранам/ветеранкам |
|  | 3) приведення у відповідність до оцінки потреб ветеранів/ ветеранок діючої мережі закладів з надання послуг | до 01.03.2026 | Департамент ветеранської політики обласної державної (військової) адміністрації; районні державні (військові) адміністрації; виконкоми сільських, селищних та міських рад | Приведено у відповідність до оцінки потреб ветеранів/ветеранок діючу мережу закладів з надання послуг |
| 2. Запровадження ефективних інструментів для забезпечення переходу від військової служби до цивільного життя, зокрема шляхом запровадження діяльності фахівців із супроводу ветеранів/ветеранок, сприяння розвитку центрів ветеранського розвитку та ветеранських просторів, а також залучення надавачів соціальних, медичних, правничих та інших публічних послуг | 1) забезпечення відкриття та діяльності центрів ветеранського розвитку на базі суб’єктів освітньої діяльності | Постійно | Департамент ветеранської політики обласної державної (військової) адміністрації | Забезпечено діяльність центрів ветеранського розвитку та проведення спільних інформаційних, просвітницьких та освітніх заходів для ветеранів/ветеранок |
|  | 2) забезпечення відкриття та діяльності ветеранських просторів | Постійно | Департамент ветеранської політики обласної державної (військової) адміністрації; виконкоми сільських, селищних та міських рад | Забезпечено відкриття та діяльність ветеранських просторів у територіальних громадах області |
|  | 3) утворення сектору (відділу, управління) з питань реалізації ветеранської політики у структурі органів соціального захисту населення або інших виконавчих органів | до 31.12.2025 | Департамент ветеранської політики обласної державної (військової) адміністрації; районні державні (військові) адміністрації; виконкоми сільських, селищних та міських рад (за згодою) | Утворено структурні підрозділи з питань реалізації ветеранської політики |
|  | 4) уведення до штатних розписів комунальних установ не менше двох посад фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та створити відповідні умови для їх роботи | до 31.12.2025 | Департамент ветеранської політики обласної державної (військової) адміністрації; виконкоми сільських, селищних та міських рад (за згодою) | Забезпечено діяльність фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб у територіальних громадах області |
|  | 5) уведення до штатних розписів надавачів соціальних послуг не менше двох посад фахівців із соціальної роботи для надання соціальних послуг ветеранам/ветеранкам та членам їх сімей, сім’ям загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України та створити відповідні умови для їх роботи | до 31.12.2025 | Департамент ветеранської політики обласної державної (військової) адміністрації; Вінницький обласний центр соціальних служб; виконкоми сільських, селищних та міських рад (за згодою) | Забезпечено діяльність фахівців із соціальної роботи для надання соціальних послуг ветеранам/ветеранкам та членам їх сімей, сім’ям загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України у територіальних громадах області |
| 3. Налагодження міжсекторальної взаємодії для підвищення ефективності реалізації державної політики | 1) здійснення системної діяльності координаційних центрів підтримки цивільного населення, спрямованої на координацію міжвідомчої взаємодії структурних підрозділів рад, закладів, установ та організацій, громадських об’єднань та благодійних фондів, з метою соціальної адаптації ветеранів/ветеранок та надання підтримки членам їх сімей, сім’ям загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України | Постійно | Виконкоми сільських, селищних та міських рад | Забезпечено систему діяльності координаційних центрів підтримки цивільного населення з питань реалізації ветеранської політики |
|  | 2) забезпечення утворення Рад родин загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України при сільських, селищних, міських головах | до 01.02.2025 | Виконкоми сільських, селищних та міських рад (за згодою) | Утворено Ради родин загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України в усіх територіальних громадах області |
|  | 3) утворення та забезпечення діяльності Ради родин загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України при обласні державній (військовій) адміністрації | до 01.06.2025 | Департамент ветеранської політики обласної державної (військової) адміністрації | Утворено Раду родин загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України при обласні державній (військовій) адміністрації |
|  | 4) забезпечення діяльності неформальних об’єднань психологів, спрямованої на формування, розвиток та реалізацію системи заходів соціально-психологічної підтримки ветеранів/ветеранок та надання підтримки членам їх сімей, сім’ям загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України | Постійно | Виконкоми сільських, селищних та міських рад (за згодою) | Забезпечено систематичну та ефективну діяльність неформальних об’єднань психологів у територіальних громадах області |
|  | 5) надання методичної та інформаційної підтримки фахівцям структурних підрозділів з питань ветеранської політики та фахівцям із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб | Постійно | Департамент ветеранської політики обласної державної (військової) адміністрації | Забезпечено підвищення компетенцій у сфері ветеранської політики фахівців структурних підрозділів та фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб |
|  | 6) проведення навчальних заходів та здійснення методичної підтримки членів неформальних об’єднань психологів, які залучені до формування, розвитку та реалізації системи заходів соціально-психологічної підтримки ветеранів/ветеранок, членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України | Постійно | Вінницький обласний центр соціальних служб | Забезпечено методичну підтримку членів неформальних об’єднань психологів у територіальних громадах |
|  | 7) проведення навчальних заходів та здійснення методичного супроводу фахівців із соціальної роботи та психологів, які надають соціальні послуги та соціально-психологічну підтримку ветеранам/ ветеранкам, членам їх сімей, сім’ям загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України | Постійно | Вінницький обласний центр соціальних служб | Забезпечено методичну підтримку фахівців із соціальної роботи та психологів у територіальних громадах |
|  | 8) забезпечення координацію та співпрацю з ветеранськими спільнотами, офісами та установами у справах ветеранів у частині проведення інформаційних кампаній, спрямованих на розширення поінформованості ветеранів/ветеранок та членів їх сімей, членів сімей полеглих, безвісти зниклих воїнів з питань пенсійного забезпечення, страхових виплат, житлових субсидій та пільг | Постійно | Департамент ветеранської політики обласної державної (військової) адміністрації; Головне управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області | Збільшено рівень поінформованості ветеранів/ветеранок та членів їхніх сімей з питань пенсійного забезпечення, страхових виплат, житлових субсидій та пільг |
|  | 9) забезпечення координації та взаємодії обласного, міських, районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки з фахівцями Департаменту ветеранської політики щодо вирішення питань, пов’язаних із реалізацією та забезпеченням державних соціальних гарантій для ветеранів/ветеранок, членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, членів сімей осіб зниклих безвісти за особливих обставин | Постійно | Департамент ветеранської політики обласної державної (військової) адміністрації; Вінницький обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки | Забезпечено системну координацію та взаємодію щодо вирішення питань, пов’язаних із реалізацією та забезпеченням державних соціальних гарантій |
|  | 10) організація та проведення координаційних зустрічей з місцевими громадськими організаціями та об’єднаннями ветеранів/ветеранок | Постійно | Департамент ветеранської політики обласної державної (військової) адміністрації; районні державні (військові) адміністрації; виконкоми сільських, селищних та міських рад | Налагодження діалогу з інститутами громадянського суспільства |
| Операційна ціль 2. Відновлення та підтримка фізичного та психічного здоров’я ветеранів/ветеранок |  |  |  |  |
| 1. Забезпечення своєчасної та комплексної медичної підтримки ветеранів/ветеранок в медичних закладах | 1) надання якісної медичної допомоги особам, які отримали важке поранення (травму, захворювання) під час участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку із військовою агресією російської федерації, ветеранам/ветеранкам, членам їхніх сімей | Постійно | Департамент охорони здоров’я та реабілітації обласної державної (військової) адміністрації | Забезпечено якісною медичною допомогою осіб, які отримали важке поранення (травму, захворювання) під час участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку із військовою агресією російської федерації, ветеранів/ветеранок, членів їхніх сімей |
|  | 2) розширення реабілітаційної мережі закладів охорони здоров’я відповідно до нормативної бази | Постійно | Департамент охорони здоров’я та реабілітації обласної державної (військової) адміністрації | Розширено мережу надання реабілітаційної допомоги у територіальних громадах області |
|  | 3) забезпечення зубопротезуванням та надання планової стоматологічної допомоги ветеранам/ветеранкам | Постійно | Департамент охорони здоров’я та реабілітації обласної державної (військової) адміністрації; виконкоми сільських, селищних та міських рад | Збільшення кількості одержувачів послуг із зубопротезування та надання планової стоматологічної допомоги ветеранам/ветеранкам |
|  | 4) забезпечення інформування ветеранів/ветеранок про можливість одержання послуг із зубопротезування та надання планової стоматологічної допомоги у закладах охорони здоров’я | Постійно | Департаменти обласної державної (військової) адміністрації: ветеранської політики, охорони здоров’я та реабілітації; районні державні (військові) адміністрації; виконкоми сільських, селищних та міських рад | Збільшення поінформованості та залученості ветеранів/ветеранок щодо можливості безоплатного одержання послуг із зубопротезування та надання планової стоматологічної допомоги у закладах охорони здоров’я різних форм власності |
|  | 5) створення «палат героїв» на базі усіх кластерних лікарень | до 01.07.2025 | Департамент охорони здоров’я обласної державної (військової) адміністрації; виконкоми сільських, селищних та міських рад | Створення належних умов довготривалого догляду за ветеранами/ветеранками у закладах охорони здоров’я |
| 2. Забезпечення комплексного підходу до питань комунікації та інформування осіб які отримали важке поранення (травму, захворювання) під час участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку із військовою агресією російської федерації | 1) здійснення спільного відвідування осіб, які отримали важке поранення (травму, захворювання) під час участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку із військовою агресією російської федерації та визначення стану, потреб цих осіб і членів їхніх сімей | Постійно | Департамент ветеранської політики обласної державної (військової) адміністрації; районні державні (військові) адміністрації; виконкоми сільських, селищних та міських рад | Забезпечено комплексний підхід до вирішення потреб осіб, які отримали важке поранення (травму, захворювання) під час участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку із військовою агресією російської федерації |
|  | 2) налагодження співпраці та залучення до вирішення потреб осіб, які отримали важке поранення (травму, захворювання) під час участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку із військовою агресією російської федерації та членів їхніх сімей, міжнародних, всеукраїнський та місцевих благодійних і громадських організацій |  | Департамент ветеранської політики обласної державної (військової) адміністрації; районні державні (військові) адміністрації; виконкоми сільських, селищних та міських рад | Налагоджено механізм вирішення потреб, виявлених під час спільних відвідувань |
|  | 3) утворення мобільних бригад для спільного відвідування осіб, які отримали важке поранення (травму, захворювання) під час участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку із військовою агресією російської федерації на районному рівнях із залученням представників територіальних громад | до 01.04.2025 | Районні державні (військові) адміністрації; виконкоми сільських, селищних та міських рад | Утворено мобільні бригади у кожному районі області |
|  | 3) забезпечення діяльності мобільних бригад на районному рівні | Постійно | Департамент ветеранської політики обласної державної (військової) адміністрації; районні державні (військові) адміністрації; виконкоми сільських, селищних та міських рад | Забезпечено методичний супровід та діяльність мобільних бригад на районному рівні |
| 3. Впровадження соціальної послуги із соціальної адаптації ветеранів/ветеранок та членів їхніх сімей | 1) формування та оновлення банку даних ветеранів/ветеранок та членів їх сімей які потребують проходження програми соціального відновлення на першому етапі соціальної послуги із соціальної адаптації | Постійно | Вінницький обласний центр соціальних служб; виконкоми сільських, селищних та міських рад | Визначено потребу ветеранів/ветеранок та членів їхніх сімей для участі у програмі соціального відновлення на першому етапі соціальної послуги із соціальної адаптації |
|  | 2) передбачення заходів у місцевих програмах та коштів у місцевих бюджетах на підтримку ветеранів/ветеранок та членів їхніх сімей для забезпечення реалізації соціальної послуги з соціальної адаптації таких осіб в частині їх перебування (проживання, харчування, отримання санатоно-курортних послуг, оздоровлення) у рекреаційних закладах області | Постійно | Виконкоми сільських, селищних та міських рад | Реалізація соціальної послуги із соціальної адаптації ветеранів/ветеранок та членів їхніх сімей |
|  | 3) забезпечення надання II етапу соціальної послуги із соціальної адаптації ветеранів/ветеранок та членів їхніх сімей за місцем проживання та міжсекторальної взаємодії для забезпечення виявлених потреб одержувачів соціальної послуги | Постійно | Виконкоми сільських, селищних та міських рад | Реалізація соціальної послуги із соціальної адаптації ветеранів/ветеранок та членів їхніх сімей |
| 4. Забезпечення доступу до занять спортом, в тому числі адаптивним | 1) здійснення аналізу наявних спортивних споруд, які можуть використовуватися для занять адаптивним спортом та окремо доступних споруд для осіб з інвалідністю, а також існуючих спортивних закладів (секцій, гуртків тощо), наявних фахівців, які можуть впроваджувати заняття з адаптивного спорту | 01.04.2025 | Департамент гуманітарної політики обласної державної (військової) адміністрації; виконкоми сільських, селищних та міських рад | Здійснено аналіз та сформовано мережу наявних спортивних споруд, які можуть використовуватися для занять адаптивним спортом, доступних споруд для осіб з інвалідністю, а також існуючих спортивних закладів (секцій, гуртків тощо), наявних фахівців, які можуть впроваджувати заняття з адаптивного спорту |
|  | 2) створення умов для занять з адаптивного спорту для ветеранів/ветеранок війни та забезпечення їх проведення на системній основі | Постійно | Департамент гуманітарної політики обласної державної (військової) адміністрації; виконкоми сільських, селищних та міських рад | Проведення на системній основі занять з адаптивного спорту |
|  | 3) забезпечення співпраці з надавачами послуг зі спортивної реабілітації усіх форм власності з метою безоплатного одержання таких послуг ветеранами/ветеранками, членами їхніх сімей | Постійно | Департамент гуманітарної політики обласної державної (військової) адміністрації; виконкоми сільських, селищних та міських рад | Безоплатне одержання послуг зі спортивної реабілітації ветеранами/ветеранками, членами їхніх сімей |
|  | 4) інформування населення про наявну інфраструктуру, заклади, фахівців для занять адаптивним спортом | Постійно | Департамент гуманітарної політики обласної державної (військової) адміністрації; виконкоми сільських, селищних та міських рад | Збільшення поінформованості та залученості ветеранів/ветеранок та членів їхніх сімей до занять адаптивним спортом |
|  | 5) проведення змагань із адаптивного спорту «Незламні Вінниччини» та забезпечення участі ветеранів/ветеранок у всеукраїнських та міжнародних спортивних заходах | Постійно | Департамент гуманітарної політики обласної державної (військової) адміністрації; виконкоми сільських, селищних та міських рад | Популяризація занять з адаптивного спорту серед ветеранів/ветеранок |
| Операційна ціль 3. Забезпечення працевлаштування та освіти |  |  |  |  |
| 1. Організація заходів спрямованих на підвищення конкурентоспроможності ветеранів/ветеранок на ринку праці | 1) проведення аналізу наявної інфраструктури та можливостей для розвитку ветеранського бізнесу | до 01.04.2025 | Департаменти обласної державної (військової) адміністрації: ветеранської політики, міжнародного співробітництва та регіонального розвитку | Сформовано базу альтернативних шляхів фінансування на створення та розвиток ветеранського бізнесу та забезпечення її оновлення |
|  | 2) проведення інформаційних кампаній щодо можливостей одержання фінансування на створення та розвиток ветеранського бізнесу за державними та альтернативними шляхами фінансування | Постійно | Департаменти обласної державної (військової) адміністрації: ветеранської політики, міжнародного співробітництва та регіонального розвитку | Збільшено поінформованість ветеранів/ветеранок та членів їхніх сімей стосовно можливостей відкриття та розвитку власної справи |
|  | 3) надання ветеранам/ветеранкам та членам їх сімей послуг з пошуку роботи і сприяння у працевлаштуванні, професійній підготовці або перепідготовці, підвищення кваліфікації, послуг з профорієнтації та залучення їх до участі у державній програмі «єРобота» | Постійно | Вінницький обласний центр зайнятості | Працевлаштування, професійна підготовка або перепідготовка, підвищення кваліфікації, залучення ветеранів/ветеранок до участі у державній програмі «єРобота» |
|  | 4) надання компенсаційної виплати за навчання ветеранів/ветеранок у вищих навчальних закладах | Постійно | Департамент ветеранської політики обласної державної (військової) адміністрації | Підвищення професійної спроможності ветеранів/ветеранок на ринку праці |
|  | 5) забезпечення підтримки та безперешкодного доступу дітей ветеранів/ветеранок до здобуття ними певного рівня освіти | Постійно | Департаменти обласної державної (військової) адміністрації: ветеранської політики, гуманітарної політики; виконкоми сільських, селищних та міських рад | Забезпечено здобуття дітьми ветеранів/ветеранок певних рівнів освіти (дошкільної, повної загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої) та моніторинг стану їх отримання |
|  | 6) забезпечення залучення ветеранів/ветеранок з бойовим досвідом до роботи інструкторами у Вінницькому обласному навчально-методичному центрі підготовки громадян до національного спротиву | Постійно | Департаменти обласної державної (військової) адміністрації: оборонної роботи та забезпечення правопорядку, ветеранської політики; районні державні (військові) адміністрації; виконкоми сільських, селищних та міських рад | Залучення ветеранів/ветеранок з бойовим досвідом до роботи інструкторами у Вінницькому обласному навчально-методичному центрі підготовки громадян до національного спротиву |
|  | 7) впровадження короткострокових навчальних курсів-тренінгів спеціалізованого рівня в рамках програми «Молодіжний працівник» з метою доступу ветеранів/ветеранок до програм неформальної освіти, а також послуг, які надаються фахівцями, які працюють з молоддю та ветеранами/ветеранками |  | Департаменти обласної державної (військової) адміністрації: соціальної та молодіжної політики, ветеранської політики; виконкоми сільських, селищних та міських рад | Доступ ветеранів/ветеранок до програм неформальної освіти, а також послуг, які надаються фахівцями, які працюють з молоддю та ветеранами/ветеранками в рамках програми «Молодіжний працівник» |
| Операційна ціль 4. Підтримка членів сімей ветеранів/ветеранок |  |  |  |  |
| 1. Забезпечення психосоціальної підтримки, розвантаження членів сімей ветеранів/ветеранок та сприяння їх включеності до життя громади | 1) організація для дітей ветеранів/ветеранок у тому числі спільно з сім’ями відпочинку, туристичних поїздок, екскурсій в межах області, по Україні та за її межами | Постійно | Департамент ветеранської політики обласної державної (військової) адміністрації; виконкоми сільських, селищних та міських рад | Покращення психоемоційного та фізичного стану членів сімей ветеранів/ветеранок |
|  | 2) забезпечення безкоштовного відвідування членами сімей ветеранів/ветеранок театрально-видовищних заходів та музейних закладів області | Постійно | Департамент ветеранської політики обласної державної (військової) адміністрації; виконкоми сільських, селищних та міських рад | Забезпечено включеність членів сімей ветеранів/ветеранок до життя громади шляхом участі у культурно-мистецьких та розважальних заходах |
|  | 3) налагодження співпраці з соціально- відповідальним бізнесом щодо можливості безкоштовного одержання різноманітних послуг членами сімей ветеранів/ветеранок | Постійно | Департамент ветеранської політики обласної державної (військової) адміністрації | Підвищення відповідальності бізнесу щодо соціальної підтримки членів сімей ветеранів/ветеранок |
| Стратегічна ціль 2. Повага та вшанування пам’яті |  |  |  |  |
| Операційна ціль1. Повага до ветеранів/ветеранок |  |  |  |  |
| 1. Залучення ветеранів/ветеранок до розроблення та реалізації програми щодо вшанування пам’яті загиблих (померлих) ветеранів/ветеранок та інформування про їх роль у підтриманні національної стійкості та обороноздатності | 1) проведення спільних заходів із залученням ветеранських громадських об’єднань, Ради родин загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, Координаційної ради з питань утвердження української національної та громадянської ідентичності при обласній військовій адміністрації та представників структур, дотичних до реалізації ветеранської політики з метою розробки плану заходів із вшанування пам’яті та інформування про роль ветеранів/ ветеранок у підтриманні національної стійкості та обороноздатності | Щорічно до 01.08.2025 | Департаменти обласної державної (військової) адміністрації: ветеранської політики, соціальної та молодіжної політики, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю | Затверджено план заходів із вшанування пам’яті та інформування про роль ветеранів/ ветеранок у підтриманні національної стійкості та обороноздатності |
|  | 2) здійснення заходів з популяризації історії збройної агресії російської федерації проти України, що сприятиме посиленню суспільної свідомості населення, в тому числі шляхом проведення форумів, конференцій, засідань за круглим столом національно-патріотичного спрямування стосовно подій, пов’язаних із збройною агресією Російської Федерації проти України, а також спрямованих на підвищення рівня знань про видатних ветеранів/ ветеранок | Постійно | Департаменти обласної державної (військової) адміністрації: ветеранської політики, соціальної та молодіжної політики, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю; районні державні (військові) адміністрації; виконкоми сільських, селищних та міських рад | Підвищення рівня суспільної свідомості через популяризацію історії подвигів ветеранів/ветеранок під час відбиття збройної агресії російської федерації проти України |
|  | 3) затвердження комплексних програм, спрямованих на висловлення поваги, подяки та пошани ветеранам/ветеранкам, які інтегрувались в територіальні громади та здійснення заходів для поширення в суспільстві важливої інформації з питань відзначення подвигів ветеранів/ ветеранок, проявлених під час захисту суверенітету та територіальної цілісності України та залучення до їх реалізації ветеранів/ветеранок | Постійно | Департаменти обласної державної (військової) адміністрації: ветеранської політики, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю; районні державні (військові) адміністрації; виконкоми сільських, селищних та міських рад | Затверджено комплексні програми, спрямовані на висловлення поваги, подяки та пошани ветеранам/ветеранкам, впроваджено комплекс заходів, спрямованих на посилення поваги до ветеранів/ветеранок в контексті зміцнення безпекової стійкості держави |
| Операційна ціль 2. Вшанування пам'яті загиблих (померлих) ветеранів/ветеранок |  |  |  |  |
| 1.Забезпечення реалізації політики з увічнення та вшанування пам’яті загиблих | 1) затвердження програм вшанування пам’яті, шанобливого ставлення до загиблих (померлих) ветеранів/ветеранок, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, обʼєктів меморіалізації | до 31.12.2025 | Департамент ветеранської політики обласної державної (військової) адміністрації, виконкоми сільських, селищних та міських рад | Затверджено програми вшанування пам’яті, шанобливого ставлення до загиблих (померлих) ветеранів/ветеранок, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, обʼєктів меморіалізації |
|  | 2) здійснення заходів щодо забезпечення належного догляду за пам'ятниками, пам'ятними знаками, секторами військових поховань, місцями поховань ветеранів/ветеранок, прапорами на Алеях Слави та могилах ветеранів/ветеранок | Постійно | Виконкоми сільських, селищних та міських рад | Забезпечено постійний догляд за пам'ятниками, пам'ятними знаками, секторами військових поховань, місцями поховань ветеранів/ветеранок, прапорами на Алеях Слави та могилах ветеранів/ветеранок |
|  | 3) забезпечення облаштувати та приведення до належного вигляду могил ветеранів/ветеранок, у яких немає рідних | Постійно | Виконкоми сільських, селищних та міських рад | Забезпечено приведення до належного вигляду могил ветеранів/ветеранок, у яких немає рідних |
|  | 4) проведення заходів вшанування памʼяті загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України у місцях поховання, біля меморіальних дошок, меморіалів памʼяті та на Алеях Слави із запрошенням членів сімей загиблих | Постійно | Департамент ветеранської політики обласної державної (військової) адміністрації, районні державні (військові) адміністрації; виконкоми сільських, селищних та міських рад | Проведено заходи вшанування памʼяті загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України у місцях поховання, біля меморіальних дошок, меморіалів памʼяті та на Алеях Слави із запрошенням членів сімей загиблих |
|  | 5) залучення до проведення освітньо-виховних та національно-патріотичних заходів у закладах освіти членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України | Постійно | Виконкоми сільських, селищних та міських рад | Забезпечено участь членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України у освітньо-виховних та національно-патріотичних заходах у закладах освіти |

Директор Департаменту ветеранської

політики обласної військової адміністрації                                                                                                     Андрій ГРАЧОВ