ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ начальника обласної

військової адміністрації

18 липня 2025 р.  № 395

ПОРЯДОК

розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій області

- Цей Порядок визначає механізм розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій області (далі – середньостроковий план).

- План розробляється на плановий і наступні за плановим два бюджетних періоди щороку.

- Структурні підрозділи обласної військової адміністрації (далі – структурні підрозділи) для підготовки середньострокового плану використовують перелік галузей для публічного інвестування, згідно з                додатком 1.

- Структурні підрозділи забезпечують складання пропозицій до середньострокового плану, згідно з додатками 2 та 3, і подають Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації (далі – Департамент) щорічно до 01 травня.

- Пропозиції до середньострокового плану формуються відповідно до цілей та завдань, визначених документами стратегічного планування.

- Пропозиції до стратегічного плану мають містити:

напрями публічного інвестування у відповідних галузях з обов’язковим визначенням пріоритетних напрямів на дату подання пропозиції, що узгоджуються із завданнями стратегій розвитку та відповідними стратегічними документами національного рівня;

підсектори галузей публічного інвестування;

цільові показники напряму публічного інвестування, визначені з урахуванням наскрізних стратегічних цілей та узгоджені з показниками виконання завдань, визначених галузевими стратегіями;

орієнтовні фінансові потреби у здійсненні публічних інвестицій разом з розрахунками, що обґрунтовують такі потреби;

інформацію щодо доцільності визначеного напряму публічного інвестування для проведення оцінки проєктів і програм та їх потенційного включення до секторальних проєктних портфелів.

- На підставі пропозицій структурних підрозділів Департамент розробляє проєкт середньострокового плану згідно з цілями та завданнями, визначеними документами стратегічного планування з урахуванням доведеного Департаментом фінансів обласної військової адміністрації (далі – Департамент фінансів) орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період та забезпечує його подання на розгляд обласної Стратегічної інвестиційної ради.

- Департамент подає середньостроковий план, схвалений Стратегічною інвестиційною радою, до Департаменту фінансів, який, у свою чергу, подає його на затвердження обласній військовій адміністрації разом з Бюджетною декларацією.

- Результати виконання середньострокового плану визначаються на підставі проведення моніторингу.

- Моніторинговий звіт реалізації середньострокового плану здійснюється структурними підрозділами шляхом аналізу напрямів публічного інвестування щопівроку до 20 липня та 20 січня за формою, згідно з додатком 4, та подається Департаменту.

- За результатами аналізу звітів Департамент складає зведений моніторинговий звіт для подальшого інформування обласної військової адміністрації.

Директор Департаменту міжнародного

співробітництва та регіонального розвитку

обласної військової адміністрації		                       Ігор ЦЕХАНОВСЬКИЙ