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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ начальника обласної військової адміністрації

19 жовтня 2026 р.  №  614  

ПЛАН 
заходів щодо складання проєкту обласного бюджету на 2027 рік

	№ 

	Зміст заходів
	Термін виконання
	Відповідальні за виконання



	1. 
	Підготовка та надання 
Департаменту фінансів 
обласної військової 
адміністрації разом з поясненнями очікуваних  надходжень у розрізі 
податків та зборів за 2026 рік 
та  прогнозних обсягів 
доходів обласного бюджету 
на 2027 рік
	Друга

половина

жовтня
2026 року
	Головне управління

Державної податкової

служби у Вінницькій

області,

Центральне та Південне міжрегіональні управління ДПС по роботі з великими платниками податків, Головне управління

Держгеокадастру у Вінницькій області,

структурні підрозділи

обласної військової

адміністрації,

Управління спільної

комунальної власності територіальних громад

Вінницької області



	2. 
	Прогнозування обсягів доходів обласного бюджету, визначення обсягів фінансування обласного бюджету, повернення кредитів до обласного бюджету на підставі прогнозу економічного і соціального розвитку України та території області, аналізу виконання обласного бюджету в попередніх та поточному бюджетних періодах


	Друга половина жовтня 
2026 року
	Департамент фінансів обласної військової адміністрації

	3. 
	Здійснення моніторингу ефективності реалізації обласних (регіональних) цільових програм на предмет доцільності їх подальшого фінансування за рахунок коштів обласного бюджету та інших джерел.

У разі необхідності фінансування у 2027 році видатків, що здійснюються відповідно до обласних (регіональних) програм, термін дії яких закінчується у 2026 році, вжиття заходів щодо внесення відповідних змін для продовження їх дії у наступному бюджетному році або розроблення проєктів відповідних програм на наступні періоди


	Перша половина листопада 

2026 року
	Головні розпорядники бюджетних коштів обласного бюджету

	4. 
	Проведення спільних нарад з головними розпорядниками коштів обласного бюджету з метою обговорення та погодження показників проєкту обласного бюджету 
на 2027 рік в розрізі окремих галузей бюджетної сфери

	За окремим графіком
	Департамент фінансів обласної військової адміністрації

	5. 
	Схвалення Консолідованого переліку публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій Єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій Вінницької області і розподіл публічних інвестицій на їх підготовку та реалізацію за роками у розрізі джерел і механізмів фінансового забезпечення

	Друга половина жовтня 
2026 року
	Обласна стратегічна рада (Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації)

	6. 
	Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів обласного бюджету:

     граничних показників видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету;

    обсягів публічних інвестицій на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проєктів / програм згідно з Консолідованим переліком; 

     інструктивного листа щодо організаційних та інших вимог, яких зобов’язані дотримуватися розпорядники бюджетних коштів  


	Перша половина листопада 

2026 року
	Департамент фінансів обласної військової адміністрації

	7. 
	Організація роботи з подання бюджетних запитів
	Перша половина листопада 

2026 року
	Головні розпорядники бюджетних коштів обласного бюджету

	8. 
	Подання бюджетних запитів Департаменту фінансів обласної військової адміністрації
	Друга половина листопада 

2026 року
	Головні розпорядники бюджетних коштів обласного бюджету


	9. 
	Здійснення аналізу бюджетних запитів, отриманих від головних розпорядників бюджетних коштів обласного бюджету, та прийняття рішення щодо включення їх до пропозиції проєкту обласного бюджету
	Друга половина листопада 

2026 року
	Департамент фінансів обласної військової адміністрації

	10. 
	Доопрацювання бюджетних запитів після здійснення аналізу бюджетних запитів Департаментом фінансів обласної військової адміністрації


	Друга половина листопада 

2026 року
	Головні розпорядники бюджетних коштів обласного бюджету


	11. 
	Подання доопрацьованих бюджетних запитів Департаменту фінансів обласної військової адміністрації


	Перша половина грудня 

2026 року
	Головні розпорядники бюджетних коштів обласного бюджету

	12. 
	Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів обласного бюджету обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проєкті державного бюджету, прийнятого Верховною Радою України у другому читанні

	В одноденний термін з дня їх отримання від Міністерства фінансів України


	Департамент фінансів обласної військової адміністрації

	13. 
	Розроблення проєкту наказу начальника обласної військової адміністрації «Про обласний бюджет на 
2027 рік» згідно з типовою формою та його внесення на розгляд обласній військовій адміністрації


	Перша половина грудня 

2026 року
	Департамент фінансів обласної військової адміністрації

	14. 
	Розміщення бюджетних запитів на офіційних вебсайтах або оприлюднення їх в інший спосіб
	Не пізніше, ніж через три робочі дні після подання обласній військовій адміністрації проєкту наказу «Про обласний бюджет на 2027 рік»


	Головні розпорядники бюджетних коштів обласного бюджету

	15. 
	Оприлюднення проєкту наказу начальника обласної військової адміністрації «Про обласний бюджет на 2027 рік» на офіційному вебсайті


	Грудень 
2026 року
	Департамент фінансів обласної військової адміністрації, обласна військова адміністрація 



	16. 
	Опрацювання проєкту наказу начальника обласної військової адміністрації «Про обласний бюджет на 2027  рік» та його затвердження


	До 
25 грудня 
2026 року
	Обласна військова адміністрація

	17. 
	Оприлюднення  наказу начальника обласної військової адміністрації «Про обласний бюджет на 2027 рік» на офіційному вебсайті
	У десятиденний строк з дня прийняття
	Департамент фінансів обласної військової адміністрації, обласна військова адміністрація 


Заступник директора
Департаменту фінансів
обласної військової адміністрації                                                Ірина ЗУБАНЬ
